## Lisez-moi
TAKT — Backlog de référence, version 1.0
Version 1.0 · 3 octobre 2026. Source des tickets : Backlog_TAKT_tickets.csv (séparateur « ; »).
Lecture
Chaque ticket cite les exigences de la spécification fonctionnelle (codes EX-…, colonne « Réf. SF ») et les sections de la spécification technique (colonne « Réf. ST »).
Un ticket sans exigence est un ticket technique, de test ou un spike, justifié par la ST.
Les totaux des feuilles Lots et Epics sont calculés par formule depuis la feuille Tickets.
Les cellules Statut et Sprint de la feuille Tickets sont à renseigner par l'équipe.
La matrice de traçabilité est générée par tools/verifier_coherence.py (TRACABILITE_TAKT.md).

## Tickets
ID | Lot | Epic ID | Epic | Type | Titre | Description | Critères d'acceptation | Réf. SF | Réf. ST | Profil | Priorité | Points | Dépendances | Statut | Sprint
L0-01 | L0 | E0.1 | Monorepo & CI/CD | Tâche technique | Initialiser le monorepo | Créer apps (web, api, worker) et packages (contracts, conflict-engine, charge-engine, engine-fet, design-tokens, db). | - Arborescence conforme à ST §1.5 - Une commande unique lance lint, typecheck et build sur tous les paquets - TypeScript strict activé partout - Règles de dépendance entre modules vérifiées par le lint (un module n'importe que les interfaces des autres) | EX-NFR-09 | §1.5, §1.4 | DEVOPS | Must | 3 |  | Terminé
L0-02 | L0 | E0.1 | Monorepo & CI/CD | Tâche technique | Pipeline CI/CD et registre d'images privé | Lint, typecheck, tests, build d'images publiées dans un registre privé interne, migrations, déploiement par environnement par scripts. | - Une PR déclenche lint, typecheck, tests et build - Le scan des dépendances, des secrets et des images est exécuté - Les images sont publiées dans le registre privé interne - Un déploiement dev est automatique après merge | EX-NFR-02 | §5.5, §1.8 | DEVOPS | Must | 5 | L0-01 | Terminé
L0-03 | L0 | E0.1 | Monorepo & CI/CD | Tâche technique | Paquet contracts (Zod + types OpenAPI) | Schémas partagés front/back et génération des types clients. | - Les schémas Zod sont importables par api et web - Les types clients sont générés depuis l'OpenAPI - Un changement de contrat casse le build si non répercuté | — | §3.1, §5.3 | BACK | Must | 3 | L0-01 | Terminé
L0-04 | L0 | E0.1 | Monorepo & CI/CD | Tâche technique | Prisma initial et migrations SQL brutes | Schéma d'amorçage (User, UserRole, RefreshToken, AuditLog), identifiants UUID, mécanisme de migrations --create-only, Testcontainers. | - Les migrations s'appliquent sur une base vide en CI - Une migration SQL brute (index partiel, trigger) est rejouée avec succès - Tests d'intégration PostgreSQL via Testcontainers opérationnels - Les clés primaires sont des UUID et les codes fonctionnels sont distincts des identifiants techniques | EX-DAT-01 | §2.2, §2.4 | BACK | Must | 5 | L0-01 | Terminé
L0-05 | L0 | E0.1 | Monorepo & CI/CD | Tâche technique | Intégration des tokens de conception | Paquet design-tokens : génération des variables CSS depuis TAKT_design_tokens_v2_3_6.json (charte V2.3.6, clés d'état = codes API), configuration Tailwind, polices Sora, Inter et Black Ops One auto-hébergées, logo maître SVG, icônes métier SVG. | - Les couleurs de l'interface proviennent exclusivement des variables CSS générées, sans valeur hexadécimale en dur hors du paquet - Aucune requête réseau externe pour les polices - Black Ops One n'est utilisée que pour la signature de marque « TAKT » ; le logo est toujours le SVG maître, jamais reconstruit en texte - OFL-Black-Ops-One.txt est conservé avec la police dans le dépôt et dans l'image web - Les couleurs d'état sont lues uniquement depuis states.*.*.text (texte) et states.*.*.color (icône, bordure) ; le lint interdit color en texte - Le contraste texte 4,5:1 et composant 3:1 est vérifié sur Ivory, Warm, Inset, Card et Elevated ; seul color.navigation_on_deep.text_disabled est exempté ; le build échoue en cas d'écart - Les icônes d'état référencées par les tokens existent dans lucide-react (version épinglée) ou dans le dossier icons/ ; un test échoue sinon | EX-NFR-10 | §0.1 | FRONT | Must | 5 | L0-01 | Terminé
L0-06 | L0 | E0.2 | Infrastructure sur site | Tâche technique | Réseau et périmètre sur site | Nginx en reverse proxy (TLS, limitation de débit), pare-feu, réseau de conteneurs interne, route sortante unique de l'API vers le SMTP. | - Seul le port 443 de Nginx est exposé sur le réseau interne - API, worker et base accessibles uniquement depuis le réseau de conteneurs - La limitation de débit par IP est active - Le worker n'a aucune route sortante ; l'API n'a que la route vers l'hôte et le port SMTP | EX-NFR-01 | §5.3, §1.8 | DEVOPS | Must | 8 | L0-01 | Terminé
L0-07 | L0 | E0.2 | Infrastructure sur site | Tâche technique | Données, fichiers et secrets sur site | PostgreSQL 16, volume de fichiers derrière le port FileStore sur disque chiffré, file de jobs pg-boss (generation, export, email), secrets en fichiers, rôles de base. | - Disques et volumes de fichiers chiffrés (LUKS) - Rôles app_rw, worker_rw, audit_ro et audit_purge créés avec droits minimaux - Les secrets sont montés en fichiers en lecture seule, absents des images - File d'échecs configurée avec reprise après 3 tentatives - Le port FileStore est la seule interface d'accès aux fichiers | EX-NFR-01, EX-NFR-06 | §1.8, §5.3, §4.19 | DEVOPS | Must | 8 | L0-06 | Terminé
L0-08 | L0 | E0.2 | Infrastructure sur site | Tâche technique | Calcul et environnements sur site | Docker Compose pour web, api et worker, trois environnements, redémarrage progressif de l'API. | - Environnements dev, recette et production déployables par scripts (Compose, Ansible) - Redémarrage progressif de l'API avec contrôles de santé, sans coupure - Image worker dédiée distincte de l'API | EX-NFR-02 | §1.8, §5.5 | DEVOPS | Must | 8 | L0-07 | Terminé
L0-09 | L0 | E0.2 | Infrastructure sur site | Tâche technique | Observabilité de base | Logs pino avec requestId, traces OpenTelemetry, Prometheus et Grafana, alertes. | - Chaque requête porte un requestId présent dans les logs - Une trace relie API, base et worker - Alertes Grafana sur file d'échecs non vide et 5xx - Les journaux techniques sont séparés de l'audit métier | EX-NFR-05 | §5.4 | DEVOPS | Should | 5 | L0-08 | Terminé
L0-10 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | Connexion, refresh et déconnexion | POST /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout avec argon2id, JWT 15 min, refresh opaque rotatif 7 jours, lecture des paramètres de sécurité. | - Mots de passe hachés argon2id, longueur minimale issue des paramètres de sécurité (défaut 12) - Le refresh token tourne à chaque usage - La réutilisation d'un jeton révoqué révoque toute la famille - Le refresh est en cookie httpOnly, Secure, SameSite=Strict | EX-SEC-01 | §5.1, §3.4.1 | BACK | Must | 8 | L0-04 | Terminé
L0-11 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | Verrouillage de compte et anti-énumération | Verrouillage après le nombre d'échecs configuré, pour la durée configurée. | - Au dépassement du seuil (défaut 5), 401 ACCOUNT_LOCKED avec retryAfter - Le délai de réponse est identique que le compte existe ou non - Le message d'erreur est générique | EX-SEC-05 | §5.1 | BACK | Must | 3 | L0-10 | Terminé
L0-12 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | MFA TOTP | Enrôlement et vérification TOTP, activable par rôle. | - Un rôle listé dans mfaRoles ne peut pas finaliser sa connexion sans MFA (défaut : Administrateur) - Le code TOTP est vérifié à la connexion - MFA facultative pour les autres rôles, activable par l'Administrateur | EX-SEC-06 | §5.1 | BACK | Must | 5 | L0-10 | Terminé
L0-13 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | Paramètres de sécurité configurables | Modèle ParametreSecurite (ligne unique) et API GET/PATCH /parametres/securite. | - Longueur minimale, composition, expiration, historique, verrouillage, inactivité, MFA par rôle et conservation des journaux sont modifiables par l'Administrateur - Longueur minimale inférieure à 8 refusée (422) - Chaque modification écrit un audit (ancienne et nouvelle valeur) - Valeurs par défaut conformes à ST §5.1 | EX-SEC-04 | §5.1, §3.4.21, §2.2 | BACK | Must | 5 | L0-10, L0-23 | À faire
L0-14 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | Déconnexion après inactivité | Suivi de lastActivityAt, refus du refresh au-delà du délai configuré. | - Le refresh est refusé (401 SESSION_INACTIVE) au-delà du délai d'inactivité - Les requêtes automatiques (heartbeat, SSE) ne comptent pas comme une activité - L'interface déconnecte à l'expiration du délai | EX-SEC-07 | §5.1 | FULL | Must | 3 | L0-13 | À faire
L0-15 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | Gestion des comptes et des rôles | CRUD utilisateurs, PUT /users/{id}/roles avec portée par département, désactivation logique et réactivation. | - Seul l'Administrateur gère les comptes - Les quatre rôles existent (Administrateur, Gestionnaire, Responsable de département, Direction) - Un rôle Responsable exige un departementCode - La désactivation révoque immédiatement les refresh tokens et conserve l'identité dans l'audit - Aucune suppression physique d'un compte | EX-SEC-02, EX-ROL-01 | §3.3, §5.2 | BACK | Must | 5 | L0-10, L0-19 | Terminé
L0-16 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | Réinitialisation du mot de passe par l'Administrateur | POST /users/{id}/reset-password, lien à usage unique, POST /auth/reset/confirm, POST /auth/password pour le changement personnel, politique et historique. | - Seul l'Administrateur déclenche une réinitialisation ; le lien est envoyé par e-mail à l'adresse du compte - Le lien ne fonctionne qu'une fois et expire après la durée configurée - L'Administrateur ne voit jamais un mot de passe - Le nouveau mot de passe respecte la politique et l'historique (422 PASSWORD_POLICY) - Déclenchement et usage journalisés dans le journal de sécurité | EX-SEC-03 | §5.1, §3.4.21 | BACK | Must | 5 | L0-13, L0-15, L0-18 | Terminé
L0-17 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Tâche technique | Interface AuthProvider | Abstraction permettant un futur SSO (OIDC, LDAP/AD) sans toucher au RBAC. | - L'authentification locale passe par l'interface AuthProvider - Le RBAC est indépendant du fournisseur | EX-SEC-01 | §5.1 | BACK | Could | 2 | L0-10 | Terminé
L0-18 | L0 | E0.3 | Authentification & comptes | Story | Journal de sécurité | Table SecurityEvent distincte de l'audit, écriture des connexions, verrouillages, réutilisation de jeton, usage de lien, MFA, accès aux exports ; consultation Administrateur. | - Connexions réussies et échouées, verrouillages et réutilisations de jeton sont enregistrés - GET /security-events réservé à l'Administrateur avec filtres et pagination par curseur - Aucune connexion n'est écrite dans l'audit métier - Aucun mot de passe ni jeton en clair dans le journal | EX-SEC-09 | §5.3, §2.2, §2.4 | BACK | Must | 5 | L0-10, L0-04 | Terminé
L0-19 | L0 | E0.4 | RBAC avec portée | Story | Module policy RBAC avec portée | Permissions ressource:action, CASL, ScopeGuard par département, quatre rôles. | - Toute route sans décorateur de permission est refusée - Un objet hors portée renvoie 404 - L'ImmutabilityGuard s'applique aussi à l'Administrateur - Le Gestionnaire ne modifie pas la répartition ; la Direction n'a aucun droit d'écriture | EX-SEC-08, EX-ROL-03, EX-ROL-05, EX-PRI-05 | §5.2 | BACK | Must | 8 | L0-10 | Terminé
L0-20 | L0 | E0.4 | RBAC avec portée | Test | Matrice RBAC automatisée | Test rôle × endpoint déduit de la matrice des permissions (4 rôles). | - Un test parcourt le routeur et échoue si une route n'est pas déclarée - Chaque cellule de la matrice (ST §5.2) est vérifiée - Les cas négatifs (Responsable hors département, Direction en écriture) sont couverts | EX-SEC-08, EX-ROL-04 | §5.2, §5.5 | QA | Must | 5 | L0-19 | Terminé
L0-21 | L0 | E0.4 | RBAC avec portée | Story | Permissions ressource:action sur les contrôleurs génériques (projects, tasks, sprints, comments, activities) | Déclarer @Permissions(...) sur chaque méthode publique des contrôleurs génériques (projects, tasks, sprints, comments, activities) et définir les permissions ressource:action associées dans PolicyService (matrice ST §5.2), afin qu'elles soient couvertes par le test de matrice L0-16. | - Chaque méthode publique des 6 contrôleurs déclare @Permissions(...) (ou @Public si pertinent) - Les nouvelles permissions sont ajoutées à PolicyService pour les 4 rôles - Le test rbac-router.spec.ts (L0-16) les inclut et passe - Cas négatifs : Direction en écriture refusé, défaut = refus | EX-SEC-08, EX-ROL-04 | §5.2, §5.5 | BACK | Must | 5 | L0-20 | Terminé
L0-22 | L0 | E0.4 | RBAC avec portée | Story | Droits étendus de l'Administrateur et séparation des tâches | L'Administrateur détient l'union des droits du Gestionnaire, écrit la répartition de tout département et valide par département ; garde de séparation des tâches. | - L'Administrateur accède à toutes les routes du Gestionnaire - Il peut écrire et valider la répartition d'un département en le nommant - Une personne ne peut pas valider un cycle qu'elle a soumis (403 SEGREGATION_OF_DUTIES) - Tests de non-régression sur la matrice | EX-ROL-02, EX-ROL-06 | §5.2, §4.1.1 | BACK | Must | 3 | L0-19 | Terminé
L0-23 | L0 | E0.5 | Audit append-only | Story | AuditService append-only | Écriture de l'audit dans la même transaction que l'écriture métier. | - Une action métier et son audit sont atomiques - UPDATE et DELETE sur AuditLog sont refusés (trigger et REVOKE) - L'audit contient ancienne et nouvelle valeur | EX-AUD-01 | §2.4, §0.5 | BACK | Must | 5 | L0-04 | Terminé
L0-24 | L0 | E0.5 | Audit append-only | Story | Consultation de l'audit | GET /audit avec filtres, complet pour l'Administrateur, limité pour Gestionnaire et Responsable, consultation pour la Direction. | - Filtres objetType, objetId, userId, from, to opérationnels - Gestionnaire et Responsable ne voient que leurs actions et leur périmètre - La Direction consulte l'audit métier en lecture seule - Pagination par curseur | EX-AUD-01, EX-ROL-04 | §3.3, §5.3 | BACK | Should | 3 | L0-23, L0-19 | Terminé
L0-25 | L0 | E0.5 | Audit append-only | Story | Conservation et purge des journaux | Fonction purge_journaux (rôle audit_purge), durées configurables, purge tracée. | - La durée de conservation de l'audit et du journal de sécurité est configurable (défauts : audit sans purge, sécurité 12 mois) - La purge passe uniquement par la fonction dédiée et écrit un audit de purge - app_rw ne peut ni supprimer ni modifier les journaux | EX-AUD-02 | §2.4, §5.3 | BACK | Should | 3 | L0-13, L0-23 | Terminé
L0-26 | L0 | E0.6 | Socle API | Tâche technique | Erreurs RFC 9457 et catalogue de codes | Format problem+json, codes métier, traduction SQLSTATE P0001 et 23505. | - Toutes les erreurs suivent le format ST §3.2 - IMMUTABLE_VERSION, YEAR_CLOSED, APPEND_ONLY_TABLE, CHARGE_RULESET_PUBLISHED, CONFIG_IN_USE et 23505 sont traduits en 409 ou 423 - requestId présent dans chaque erreur | — | §3.2, §2.4 | BACK | Must | 5 | L0-01 | Terminé
L0-27 | L0 | E0.6 | Socle API | Tâche technique | Conventions HTTP transverses | ETag et If-Match, pagination par curseur, Idempotency-Key, throttling, Helmet, CORS. | - If-Match absent ou périmé renvoie 412 - Pagination limit et cursor opérationnelle - Rate limiting renforcé sur /auth/* | — | §3.1, §5.3 | BACK | Must | 5 | L0-26 | Terminé
L0-28 | L0 | E0.6 | Socle API | Tâche technique | OpenAPI 3.1 généré | Documentation exposée sur /api/docs, désactivable en production publique. | - Le contrat est généré depuis le code - /api/docs est désactivé en production publique | — | §3.1 | BACK | Should | 2 | L0-27 | Terminé
L0-29 | L0 | E0.7 | Socle web | Story | Shell web, navigation par rôle et connexion | Layout, login, MFA, changement de mot de passe, refresh transparent, React Query, shadcn, i18n français (textes externalisés), libellés d'états du glossaire. | - Le menu affiche uniquement les entrées autorisées au rôle (quatre rôles) - Le jeton expiré est rafraîchi sans perte de saisie - Les textes sont externalisés (i18n) et aucun code d'état technique n'est affiché - Dates JJ/MM/AAAA et heures sur 24 h | EX-NFR-08, EX-EXP-01 | §0.1, §5.1 | FRONT | Must | 8 | L0-10, L0-05 | Terminé
L0-30 | L0 | E0.7 | Socle web | Story | Écran d'administration des utilisateurs | Liste, création, rôles et portées, activation, désactivation, déclenchement de réinitialisation, MFA. | - L'Administrateur crée un compte et affecte rôle et département - Il déclenche une réinitialisation sans voir de mot de passe - Les erreurs API sont affichées de façon lisible | EX-SEC-02, EX-SEC-03 | §3.3 | FRONT | Must | 5 | L0-29, L0-15, L0-16 | Terminé
L0-31 | L0 | E0.7 | Socle web | Story | Écrans des paramètres de sécurité et du journal | Paramètres de sécurité, conservation, journal de sécurité (Administrateur). | - Tous les paramètres sont modifiables avec leurs valeurs courantes et par défaut - Le journal est filtrable par type, utilisateur et période - Accès réservé à l'Administrateur | EX-SEC-04, EX-SEC-09 | §3.3 | FRONT | Should | 5 | L0-29, L0-13, L0-18 | Terminé
L0-32 | L0 | E0.7 | Socle web | Tâche technique | JWT Auth Guard (JwtAuthGuard) | Implémentation du guard JwtAuthGuard pour protéger les routes avec vérification du JWT d'accès (signature, expiration, revocation via refresh token family). | - Le guard extrait le token du header Authorization Bearer - Valide la signature et l'expiration - Vérifie la non-révocation via la famille de refresh tokens - Retourne 401 avec ProblemJson RFC 9457 en cas d'échec | EX-SEC-01 | §5.1 | BACK | Must | 3 | L0-10 | Terminé
L0-33 | L0 | E0.7 | Socle web | Tâche technique | RolesGuard et décorateur @Roles() | Guard RolesGuard vérifiant les rôles requis et la portée département ; décorateur @Roles() pour déclarer les rôles attendus sur les contrôleurs. | - Le guard lit les rôles depuis le payload JWT - Vérifie l'appartenance au département de l'utilisateur - Le décorateur accepte un ou plusieurs rôles - Retourne 403 ProblemJson si insuffisant | EX-SEC-01 | §5.1 | BACK | Must | 3 | L0-32 | Terminé
L0-34 | L0 | E0.7 | Socle web | Story | UsersModule (CRUD + reset‑pwd) | Module Users complet : création, lecture, mise à jour, suppression (soft‑delete) d'utilisateurs, changement de mot de passe par l'utilisateur, réinitialisation par l'administrateur avec lien à usage unique. | - Seul l'Administrateur peut créer/supprimer - L'utilisateur peut modifier son propre profil et mot de passe - L'administrateur génère un lien de réinitialisation (token opaque, TTL court) - Tous les endpoints documentés OpenAPI | EX-SEC-02 | §5.1, §3.4.21 | BACK | Must | 5 | L0-33 | Terminé
L0-35 | L0 | E0.7 | Socle web | Tâche technique | Filtre global ProblemJson (RFC 9457) | Filtre d'exception global transformant toute erreur en réponse application/problem+json (type, title, status, detail, instance, errors). | - Toutes les HttpException et erreurs imprévues passent par le filtre - Le format respecte RFC 9457 - Le type d'erreur contient une URI stable https://takt.example.fr/errors/{status} | EX-NFR-05 | §5.4 | BACK | Must | 3 | L0-32 | Terminé
L0-36 | L0 | E0.7 | Socle web | Tâche technique | Intercepteur de réponse avec en‑tête Link (pagination curseur) | ResponseInterceptor ajoutant l'en‑tête Link RFC 5988 (rel=next) lorsque le payload paginé contient nextCursor. | - L'en‑tête Link n'est ajouté que si nextCursor présent - L'URL construida conserve les paramètres de requête existants - Conforme à la pagination curseur définie dans ST §3.1 | EX-NFR-04 | §3.1, §5.4 | BACK | Must | 2 | L0-35 | Terminé
L0-37 | L0 | E0.7 | Socle web | Tâche technique | Configuration Swagger UI à /api/docs | Initialisation de SwaggerModule avec DocumentBuilder (BearerAuth, tags, version) et exposition de l'UI à /api/docs. | - L'UI est accessible sans authentification - Les schémas DTO sont inclus via @ApiProperty - Le document OpenAPI 3.1 est généré au démarrage | EX-NFR-09 | §5.3 | BACK | Must | 2 | L0-35 | Terminé
L0-38 | L0 | E0.7 | Socle web | Tâche technique | Enregistrement d'événements de sécurité | Service d'audit pour tracer les événements de sécurité (connexion, échec, MFA, changements de rôle, etc.) et les exposer via API. | - Les événements sont écrits de façon asynchrone - Chaque événement contient: type, userId, ip, userAgent, timestamp, détails - L'API permet de lister/filtrer les événements (admin only) - Intégré au guard JWT et au service d'audit futur | EX-SEC-01 | §5.1 | BACK | Must | 3 | L0-32, L0-23 | Terminé
L0-39 | L0 | E0.7 | Socle web | Tâche technique | Brancher l'interceptor SecurityEvent sur l'authentification | Appliquer SecurityEventInterceptor sur les contrôleurs d'authentification (login, register, refresh, logout) pour capturer les événements de sécurité réels (succès). | - Login, register, refresh et logout génèrent un SecurityEvent - Les événements MFA restent gérés par MfaService (pas de doublon) - L'email est capturé depuis le corps de requête sur les routes publiques | EX-SEC-01 | §5.1 | BACK | Must | 2 | L0-38, L0-32 | Terminé
L1-01 | L1 | E1.1 | Années & semestres | Story | CRUD années et semestres | Années universitaires et semestres (numéro, code, nbSemaines). | - Unicité du code d'année et du couple (année, numéro) - Seul l'Administrateur écrit ; les autres rôles lisent - Un semestre compte 14 semaines par défaut - Toutes les routes du contrôleur d'années sont protégées par @Permissions('annee:read')/@Permissions('annee:write') ; toute route non décorée est refusée par défaut (403) | EX-CAL-01 | §2.2 | BACK | Must | 3 | L0-19, L0-23 | Terminé
L1-02 | L1 | E1.1 | Années & semestres | Story | Activation d'une année | Transition ACTIVER avec gardes (une seule année active). | - Une seule année ACTIVE (index unique partiel) - Activation refusée sans jeu de règles de charge affecté (garde branchée en L2) - Les statuts sont PREPARATION, ACTIVE et CLOTUREE uniquement | EX-CAL-01, EX-CAL-05 | §4.1.3, §3.4.15 | BACK | Must | 3 | L1-01 | À faire
L1-03 | L1 | E1.2 | Structure académique | Story | CRUD départements, formations, niveaux | Structure académique rattachée à l'année avec originId. | - Unicité par (année, code), (département, code), (formation, code) - Suppression refusée si référencé (RESTRICT) avec liste des références | EX-ORG-01 | §2.2, §4.19 | BACK | Must | 5 | L1-01 | À faire
L1-04 | L1 | E1.2 | Structure académique | Story | CRUD groupes hiérarchiques par semestre | SECTION, GROUPE, SOUS_GROUPE, effectif, parent, semestre. | - Hiérarchie sans cycle - Effectif supérieur ou égal à 0 - La fermeture {soi, ancêtres, descendants} est calculable - Un enfant partage le semestre de son parent (trigger SQL) - Unicité (niveau, semestre, code) | EX-ORG-02 | §2.2, §4.3 | BACK | Must | 5 | L1-03 | À faire
L1-05 | L1 | E1.2 | Structure académique | Story | CRUD modules, types d'enseignement et grades | Modules par niveau, types (CM, TD, TP, CI, Autre) et grades paramétrables. | - Module rattaché à un niveau avec semestreNumero - Types et grades paramétrables par l'Administrateur | EX-REF-01, EX-REF-02 | §2.2 | BACK | Must | 5 | L1-03 | À faire
L1-06 | L1 | E1.2 | Structure académique | Story | Référentiel des Activity Tags | CRUD des FET Activity Tags, tag par défaut d'un type d'enseignement. | - Un tag est distinct d'un type d'enseignement - Chaque type porte un tag par défaut - Un tag référencé ne peut pas être supprimé (désactivation) | EX-REF-05 | §2.2, §0.1 | BACK | Must | 3 | L1-05 | À faire
L1-07 | L1 | E1.2 | Structure académique | Story | Nomenclature normalisée des groupes | Code {niveau}-{abréviation}-{groupe} validé partout. | - Regex configurable ^(L1¦L2¦L3¦M1¦M2)-[A-Z0-9]{2,8}-[A-Z0-9]{1,4}$ - Segment 2 = abréviation de la formation, unique par année - GET /groupes/code-suggestion propose le prochain identifiant libre - Code non conforme refusé (422 GROUP_CODE_INVALID), y compris à l'import - Segment 3 = identifiant du groupe dans le niveau (1, 2, 3 ou A, B) | EX-ORG-03 | §4.10 | BACK | Must | 5 | L1-04 | À faire
L1-08 | L1 | E1.2 | Structure académique | Story | Duplication des groupes d'un semestre à l'autre | POST /groupes/duplicate {sourceSemestre, cibleSemestre}. | - Parents copiés avant les enfants - Idempotent via originId - Effectifs copiés ou réinitialisés avec avertissement - Aucune affectation copiée | EX-ORG-03 | §4.10 | BACK | Should | 3 | L1-07 | À faire
L1-09 | L1 | E1.2 | Structure académique | Story | UI structure académique | Arbre département > formation > niveau > groupes, modules, types, tags. | - Création, modification et désactivation depuis l'arbre - Erreurs de suppression RESTRICT expliquées | EX-ORG-01, EX-ORG-02 | §3.3 | FRONT | Must | 8 | L1-04, L1-05, L1-06, L0-29 | À faire
L1-10 | L1 | E1.3 | Enseignants, grades & décharges | Story | CRUD enseignants et modules enseignables | Enseignant (matricule, grade, département, téléphone facultatif), modules enseignables. | - Unicité (année, matricule) - Désactivation refusée (409) si présent dans une répartition d'une année non clôturée - Le Responsable modifie les modules enseignables de son département uniquement - Toutes les routes du contrôleur enseignants sont protégées par @Permissions('enseignant:read')/@Permissions('enseignant:write') ; toute route non décorée est refusée par défaut (403) | EX-REF-03 | §4.19, §3.3 | BACK | Must | 5 | L1-05, L0-19 | À faire
L1-11 | L1 | E1.3 | Enseignants, grades & décharges | Story | Décharges enseignant | Décharges par semestre en heures équivalentes. | - CRUD réservé à l'Administrateur - Les décharges sont prises en compte par le calcul de charge (L2) | EX-REF-07 | §2.2, §4.2 | BACK | Must | 3 | L1-10 | À faire
L1-12 | L1 | E1.3 | Enseignants, grades & décharges | Story | UI enseignants | Liste, fiche, modules enseignables, décharges. | - Filtres par département et grade - Le Responsable voit uniquement son département en écriture | EX-REF-03, EX-REF-07 | §3.3 | FRONT | Must | 5 | L1-10, L0-29 | À faire
L1-13 | L1 | E1.4 | Salles & équipements | Story | CRUD salles, types de salle et équipements | Capacité maximale et recommandée, accessibilité PMR, commentaire, site, rattachement département optionnel. | - CHECK capacité > 0 et capacité recommandée inférieure ou égale à la maximale - Salle partagée = département nul - Désactivation recommandée à la suppression | EX-REF-04 | §2.2, §2.4 | BACK | Must | 5 | L1-03 | À faire
L1-14 | L1 | E1.4 | Salles & équipements | Story | Référentiel des sites | Site principal et annexes ; rattachement obligatoire d'une salle à un site. | - Un site principal existe par défaut - Les filtres et vues par site sont disponibles - Le site n'a aucun effet de calcul en v1.0 | EX-REF-04 | §2.2 | BACK | Should | 2 | L1-13 | À faire
L1-15 | L1 | E1.4 | Salles & équipements | Story | Compatibilités salle/tag et exigences d'équipement | SalleActivityTag et ExigenceEquipement (module, type, niveau obligatoire ou souhaité). | - Une salle liste les Activity Tags autorisés - Un (module, type) liste les équipements requis avec leur niveau (obligatoire par défaut) - La compatibilité distingue compatible, acceptable avec avertissement et incompatible | EX-REF-05, EX-CTR-08 | §2.2, §4.3 | BACK | Must | 5 | L1-13, L1-06 | À faire
L1-16 | L1 | E1.4 | Salles & équipements | Story | UI salles | Liste, fiche, équipements, tags compatibles, sites. | - Création et modification d'une salle avec ses compatibilités - Lecture seule pour le Gestionnaire | EX-REF-04 | §3.3 | FRONT | Must | 5 | L1-15, L1-14, L0-29 | À faire
L1-17 | L1 | E1.5 | Grille horaire & indisponibilités | Story | CRUD créneaux et pauses (par semestre) | Grille lundi–samedi propre à chaque semestre, ordre consécutif, pauses, pas fixe de 30 minutes. | - Unicité (semestre, jour, ordre) - Durée exacte de 30 minutes (CHECK SQL, constante SLOT_MINUTES) - Une pause est non planifiable - Les deux semestres d'une année peuvent avoir des grilles différentes | EX-CAL-02 | §2.2, §2.4 | BACK | Must | 5 | L1-01 | À faire
L1-18 | L1 | E1.5 | Grille horaire & indisponibilités | Story | Générateur de grille horaire par semestre | POST /semestres/{id}/creneaux/generate : jours ouvrés, heures de début et de fin par jour, pauses. | - Entrée par jour : heures de début et de fin (multiples de 30 minutes) et pauses - Génération déterministe de créneaux consécutifs, pauses marquées - dryRun retourne le décompte par jour sans écriture - 409 SLOT_IN_USE si des séances référencent un créneau qui disparaîtrait - Paramètres conservés dans Semestre.grilleParams | EX-CAL-02, EX-CAL-03 | §4.10 | BACK | Must | 5 | L1-17 | À faire
L1-19 | L1 | E1.5 | Grille horaire & indisponibilités | Story | Duplication des créneaux depuis un autre semestre ou une autre année | POST /creneaux/duplicate (action optionnelle). | - Les créneaux ne sont jamais reconduits automatiquement - La duplication ne copie ni contraintes ni indisponibilités - Refusée si la cible contient déjà des créneaux, sauf option « remplacer » sans séance | EX-CAL-03 | §4.10 | BACK | Should | 2 | L1-17 | À faire
L1-20 | L1 | E1.5 | Grille horaire & indisponibilités | Story | CRUD indisponibilités enseignants et salles | Indisponibilité absolue par jour et créneau, rattachée au semestre. | - CHECK enseignant XOR salle - Écriture par l'Administrateur et le Gestionnaire - Un effet sur les versions en cours est déclenché en L3 | EX-REF-06 | §2.2, §2.4 | BACK | Must | 3 | L1-17, L1-10, L1-13 | À faire
L1-21 | L1 | E1.5 | Grille horaire & indisponibilités | Story | UI grille horaire et indisponibilités | Saisie des créneaux, pauses et indisponibilités en grille, via le générateur. | - La grille affiche jours et créneaux ordonnés - Sélection de plages multiples pour une indisponibilité - Les heures de début et de fin par jour passent par le générateur | EX-CAL-02, EX-REF-06 | §3.3 | FRONT | Must | 5 | L1-20, L1-18, L0-29 | À faire
L1-22 | L1 | E1.6 | Grille Ramadan | Story | Correspondance d'affichage Ramadan (modèle et API) | CreneauAffichage par semestre : horaire Ramadan par créneau logique, durées libres. | - Contrôles : ordre croissant, aucun chevauchement, pauses conservées - Aucune contrainte de 30 minutes sur l'horaire affiché - Les vues acceptent grille=NORMALE ou RAMADAN - Aucun effet sur FET, les volumes ou les conflits | EX-CAL-04 | §4.10, §2.2 | BACK | Must | 5 | L1-17 | À faire
L1-23 | L1 | E1.6 | Grille Ramadan | Story | UI de saisie et de duplication de la grille Ramadan | Écran de correspondance par semestre, duplication depuis un autre semestre ou une autre année. | - Saisie jour par jour des horaires Ramadan avec contrôles visibles - Duplication idempotente - Aperçu de la grille normale et de la grille Ramadan côte à côte | EX-CAL-04 | §4.10 | FRONT | Must | 5 | L1-22, L0-29 | À faire
L1-24 | L1 | E1.7 | Import depuis une année clôturée | Story | Import depuis une année clôturée avec aperçu | POST /annees/{id}/import : sélection par type de donnée, dryRun puis confirmation, idempotent par originId. | - Aperçu obligatoire : ajouts, modifications, doublons, conflits, erreurs - Application transactionnelle sur confirmation avec l'importId de l'aperçu - Copie départements, formations, niveaux, groupes (parents d'abord), modules, salles, enseignants, et en option créneaux et grille Ramadan - Relancer ne duplique rien - Répartitions, séances, versions, contraintes, indisponibilités, charges non copiés - Effectifs réinitialisables avec avertissement | EX-IMP-02 | §4.9, §3.4.16 | BACK | Must | 8 | L1-10, L1-15, L1-04, L1-22, L1-17 | À faire
L1-25 | L1 | E1.7 | Import depuis une année clôturée | Story | UI import depuis une année clôturée | Assistant de choix des types de données, aperçu détaillé, confirmation. | - Le résumé des copies, conflits et avertissements est affiché avant confirmation - L'opération est transactionnelle | EX-IMP-02 | §3.4.16 | FRONT | Should | 3 | L1-24, L0-29 | À faire
L1-26 | L1 | E1.8 | Imports CSV/XLSX | Story | Import CSV/XLSX avec simulation et impact | POST /imports/{entite}?dryRun=true pour enseignants, salles, groupes, modules ; analyse d'impact sur les répartitions validées. | - Simulation obligatoire avant import réel - Rapport ligne par ligne (ligne, colonne, valeur, erreur, cause, correction attendue) sans enregistrement partiel - Contrôle de taille et de type réel (magic bytes), parseur isolé - Groupes : colonne semestre obligatoire et code validé selon la nomenclature - Une donnée utilisée dans une répartition validée déclenche une analyse d'impact avant application, sans modifier de validation | EX-IMP-01, EX-IMP-03 | §4.9, §5.3 | BACK | Should | 8 | L1-10, L1-13, L1-04, L1-05, L1-07 | À faire
L1-27 | L1 | E1.8 | Imports CSV/XLSX | Story | UI import | Dépôt de fichier, rapport d'erreurs, impacts, confirmation. | - Le rapport de simulation est lisible avant confirmation - Fichier invalide rejeté avec message explicite - Les impacts sur les données validées sont affichés | EX-IMP-01, EX-IMP-03 | §3.3 | FRONT | Should | 3 | L1-26, L0-29 | À faire
L2-01 | L2 | E2.1 | Volumes prévus (maquette) | Story | Volumes prévus par (module, type) | CRUD /modules/{id}/volumes (ModuleVolume). | - Unicité (module, type) - Écriture par l'Administrateur et le Responsable de son département - Volume en minutes multiple de 30 | EX-REF-01 | §2.2, §3.3 | BACK | Must | 3 | L1-05, L1-17 | À faire
L2-02 | L2 | E2.1 | Volumes prévus (maquette) | Story | UI maquette pédagogique | Saisie des volumes par module et type, import possible. | - Tableau éditable par niveau - Les volumes non multiples de 30 minutes sont signalés | EX-REF-01 | §3.3 | FRONT | Must | 3 | L2-01, L0-29 | À faire
L2-03 | L2 | E2.2 | Charge paramétrable | Story | Jeux de règles de charge et publication immuable | ChargeRuleSet, ChargeReferenceGrade, ChargeCoefficient (grade facultatif), publication. | - Un jeu publié est immuable (trigger CHARGE_RULESET_PUBLISHED, 423) - Modifier un jeu publié impose d'en créer un nouveau (numéro +1) - Période HEBDOMADAIRE, SEMESTRIELLE ou ANNUELLE, seuil, plafond et arrondi paramétrables - Un coefficient propre à un grade prime sur le coefficient du type | EX-CHG-01 | §2.2, §2.4, §4.2 | BACK | Must | 8 | L1-05, L0-23 | À faire
L2-04 | L2 | E2.2 | Charge paramétrable | Story | Moteur de calcul de la charge (charge-engine) | Fonction pure calculerCharge en Decimal : volume brut, charge calculée, charge de référence, service dû, écart, heures supplémentaires. | - Coefficient ou charge manquants lèvent ConfigurationError explicite - Un CM commun compte une seule fois pour l'enseignant (test dédié) - Écart = charge calculée − service dû ; heures sup, seuil et plafond conformes à ST §4.2 - Tests par propriété et cas limites (période annuelle partielle) - Détail par activité : type, volume, coefficient, contribution | EX-CHG-02, EX-CHG-05, EX-ACT-03 | §4.2 | BACK | Must | 8 | L0-03 | À faire
L2-05 | L2 | E2.2 | Charge paramétrable | Story | UI paramétrage de la charge | Édition d'un jeu de règles, publication, création du suivant, affectation à l'année. | - Édition impossible après publication - Affectation du jeu à l'année (garde d'activation) - Vocabulaire « charge » partout, aucun « DU » | EX-CHG-01 | §4.2 | FRONT | Must | 5 | L2-03, L0-29 | À faire
L2-06 | L2 | E2.3 | Saisie de la répartition | Story | Répartitions par département et semestre | Une répartition par (semestre, département), statuts BROUILLON, VALIDEE, ROUVERTE. | - Création automatique à l'ouverture du semestre - Consultation par Administrateur, Gestionnaire, Direction (lecture) et Responsable - Toutes les routes du contrôleur de répartitions sont protégées par @Permissions('repartition:read')/@Permissions('repartition:write')/@Permissions('repartition:validate') ; toute route non décorée est refusée par défaut (403) - ScopeGuard renvoie 404 pour une répartition hors du département du Responsable (pas de révélation d'existence) | EX-REP-01 | §4.1.2, §3.3 | BACK | Must | 3 | L1-01, L0-19 | À faire
L2-07 | L2 | E2.3 | Saisie de la répartition | Story | CRUD affectations | POST/PATCH/DELETE /repartitions/{id}/affectations ; activité à un seul enseignant, séances par semaine, durée contiguë, CM commun, Activity Tag facultatif. | - volumeHebdoMinutes calculé par le serveur - 403 OUT_OF_SCOPE hors département (sauf Administrateur), 409 sur doublon, 422 si enseignant inactif ou module hors niveau - Un seul enseignant par activité ; durée multiple de 30 minutes - Le tag par défaut du type s'applique si le tag n'est pas fixé - workingRevision incrémenté à chaque modification - Le Gestionnaire ne peut pas écrire | EX-REP-01, EX-ACT-01, EX-ACT-02, EX-ACT-03, EX-ROL-03 | §3.4.2, §0.3 | BACK | Must | 8 | L2-06, L1-10, L2-01, L2-04, L1-06 | À faire
L2-08 | L2 | E2.3 | Saisie de la répartition | Story | UI saisie de la répartition | Tableau par groupe, module et type avec charges visibles en temps réel. | - Ajout d'une affectation met à jour la charge de l'enseignant - Les écarts de volume sont visibles pendant la saisie - Le Responsable fixe l'Activity Tag d'une affectation | EX-REP-01, EX-CHG-03 | §4.2 | FRONT | Must | 8 | L2-07, L0-29 | À faire
L2-09 | L2 | E2.3 | Saisie de la répartition | Story | Contrôles de cohérence des volumes | GET /repartitions/{id}/controles. | - Écart par (groupe, module, type) = volume attendu − somme des affectations - Écarts négatifs « non couvert », positifs « excédent » | EX-REP-02 | §4.2 | BACK | Must | 5 | L2-07 | À faire
L2-10 | L2 | E2.4 | Charges | Story | API des charges et agrégations | GET /charges par enseignant, département, formation, module, groupe, type. | - Volumes bruts et pondérés retournés - Calcul partiel signalé si un semestre n'a pas de répartition validée - Temps de calcul d'un département < 500 ms | EX-CHG-03 | §4.2, §5.4 | BACK | Must | 5 | L2-07 | À faire
L2-11 | L2 | E2.4 | Charges | Story | UI tableau de bord des charges | Charge de référence, service dû, écart, heures supplémentaires, dépassement de plafond. | - Dépassement de plafond mis en évidence - Filtres département et enseignant - Libellés : dépassement de X h ou reste X h à affecter | EX-CHG-03 | §4.2 | FRONT | Must | 5 | L2-10, L0-29 | À faire
L2-12 | L2 | E2.5 | Validation & snapshots | Story | Validation de la répartition et snapshot | POST /repartitions/{id}/validate ; validation par le Responsable ou par l'Administrateur pour un département. | - Refusée (422 REPARTITION_INVALID) tant qu'il reste un écart de volume, avec le détail - Création d'un snapshot immuable (affectations, tag résolu, charges, jeu de règles, hash) - Triggers append-only sur SnapshotAffectation et SnapshotCharge - SnapshotCharge conserve volume brut, charge calculée, charge de référence, décharges, service dû, écart, heures sup - Validation par l'Administrateur tracée (parAdministrateur) avec notification au Responsable (L5) - La route POST /repartitions/{id}/validate est protégée par @Permissions('repartition:validate') (Responsable de département ou Administrateur uniquement) - ImmutabilityGuard s'applique : une fois validé, le snapshot ne peut plus être modifié, y compris par l'Administrateur | EX-REP-03, EX-ROL-06, EX-CHG-05 | §3.4.3, §4.1.2 | BACK | Must | 8 | L2-09, L2-10, L2-03, L0-22 | À faire
L2-13 | L2 | E2.5 | Validation & snapshots | Story | Réouverture et indicateur de divergence | POST /repartitions/{id}/reopen. | - Réouverture sans effet sur les versions existantes - La divergence est calculée selon ST §4.1.2 - Résumé de comparaison entre deux snapshots (ajoutées, supprimées, modifiées, enseignants multi-départements) | EX-REP-04 | §4.1.2, §3.4.3 | BACK | Must | 3 | L2-12 | À faire
L2-14 | L2 | E2.5 | Validation & snapshots | Story | Historique et consultation des snapshots | API et écran de consultation en lecture seule. | - Liste des révisions avec auteur, date et mention éventuelle « validé par l'Administrateur » - Consultation d'un snapshot en lecture seule | EX-REP-03 | §3.3 | FULL | Should | 3 | L2-12, L0-29 | À faire
L2-15 | L2 | E2.6 | Demandes de modification | Story | Demandes de modification (API) | Création par le Gestionnaire, traitement par le Responsable. | - Statuts OUVERTE, TRAITEE, REFUSEE avec réponse - Le Responsable ne voit que son département - Demande liée à une affectation ou une séance | EX-REP-05, EX-ROL-05 | §3.3 | BACK | Must | 5 | L2-06 | À faire
L2-16 | L2 | E2.6 | Demandes de modification | Story | UI demandes de modification | Création, suivi et traitement. | - Le Gestionnaire crée une demande depuis une affectation - Le Responsable la traite avec motif | EX-REP-05 | §3.3 | FRONT | Must | 3 | L2-15, L0-29 | À faire
L2-17 | L2 | E2.7 | Vue annuelle des charges | Story | API de la vue annuelle des charges (S1 + S2) | GET /charges/annuelles : cumul des deux semestres indépendant de la période du jeu de règles. | - Par semestre : charge calculée et source (SNAPSHOT_VALIDE, COPIE_TRAVAIL, ABSENT) - Heures supplémentaires calculées sur le cumul quand la période est ANNUELLE - Indicateur de divergence si un semestre a été rouvert après validation - Décharges des deux semestres additionnées - Calcul en Decimal ; < 500 ms par département | EX-CHG-04 | §4.2 | BACK | Must | 5 | L2-10 | À faire
L2-18 | L2 | E2.7 | Vue annuelle des charges | Story | Charge globale d'un enseignant multi-départements | GET /enseignants/{id}/charge-globale : total toutes affectations confondues, sans détail hors département. | - Le Responsable voit la charge calculée par département pour un enseignant de sa répartition - Aucun détail de module ou de groupe des autres départements n'est exposé - Test RBAC : aucune fuite de détail hors portée - Alerte de dépassement calculée sur le total | EX-ROL-07 | §4.2, §5.2 | BACK | Must | 3 | L2-17 | À faire
L2-19 | L2 | E2.7 | Vue annuelle des charges | Story | UI vue annuelle des charges par enseignant | Tableau S1, S2, total, service dû, écart, alertes, accessible depuis la saisie de la répartition. | - Colonnes S1, S2, total, service dû, écart, heures supplémentaires - La source de chaque semestre et la divergence sont visibles - Le total multi-départements est affiché pour les enseignants concernés | EX-CHG-04, EX-ROL-07 | §3.3 | FRONT | Must | 3 | L2-17, L2-18, L0-29 | À faire
L3-01 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | Catalogue de contraintes et règles centralisées | ContrainteDefinition seedée (dures/souples, portée, fetSupport, message), moteur de règles unique alimentant génération, contrôles et édition. | - Catalogue consultable par Administrateur, Gestionnaire et Direction - Chaque définition expose un schéma de paramètres, une catégorie, un support FET et un message - Une règle ajoutée au catalogue n'impose pas de modifier les écrans existants - Les trois consommateurs (fichier FET, contrôles avant génération, édition) lisent la même définition | EX-CTR-01, EX-PRI-06 | §2.2, §4.11 | BACK | Must | 5 | L0-04 | À faire
L3-02 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | Classification des règles et matrice de traduction | Classement HARD_CONSTRAINT, SOFT_CONSTRAINT, BUSINESS_VALIDATION, INFORMATIONAL et FET_SUPPORTED, FET_TRANSFORMED, APPLICATION_ONLY ; matrice de traduction. | - Chaque règle du catalogue porte sa classe et sa traduction technique - La nature (règle ou préférence) est affichée partout - Aucune règle APPLICATION_ONLY n'est présentée comme respectée par FET - La matrice de traduction (identifiant, domaine, sévérité, type, entrée FET, contrôles pré/post-génération et édition, message, test, version) est générée depuis le catalogue | EX-CTR-06, EX-PRI-02 | §4.3, §4.6.3 | BACK | Must | 3 | L3-01 | À faire
L3-03 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | Instances de contraintes | CRUD /contraintes/instances par semestre. | - Poids 0–100 (CHECK), null pour les dures - Cible enseignant, groupe, salle ou module cohérente avec la portée - Champs nature (REGLE ou VOEU) et commentaire | EX-CTR-02 | §2.2, §4.11 | BACK | Must | 5 | L3-01, L1-10, L1-04, L1-13 | À faire
L3-04 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | UI contraintes | Création et paramétrage des contraintes avec rapport de traduction FET en aperçu. | - Le poids n'est saisissable que pour les contraintes souples - L'aperçu fet-mapping est affiché (branché en L4) - La nature de chaque contrainte (règle, préférence) est visible | EX-CTR-02, EX-CTR-06 | §3.3 | FRONT | Should | 5 | L3-03, L0-29 | À faire
L3-05 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | Catalogue des règles générales | Heures par jour, heures continues, creux, jours par semaine, amplitude, intervalle. | - Codes MAX/MIN_HOURS_PER_DAY, MAX/MIN_CONTINUOUS_HOURS, MAX_GAPS_PER_DAY/WEEK, MAX/MIN_DAYS_PER_WEEK, MAX_SPAN_PER_DAY, MAX_HOURS_IN_INTERVAL - Schéma de paramètres validé pour chaque code - Catégories et portées autorisées par définition - fetSupport renseigné après vérification au spike S1 - Une instance globale par semestre est créable par le Gestionnaire | EX-CTR-02 | §4.11 | BACK | Must | 5 | L3-01 | À faire
L3-06 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | Précédence et cohérence des règles | Précédence entre instances globales et spécifiques, contrôle de cohérence. | - Une instance dure spécifique remplace la règle globale dure de même code pour son sujet ; les souples sont cumulatives - 422 CONSTRAINT_INCOHERENT si minimum supérieur au maximum - MIN_HOURS_PER_DAY : jours vides autorisés par défaut - Avertissement si le volume d'un groupe dépasse heures par jour × jours par semaine | EX-CTR-02 | §4.11 | BACK | Must | 3 | L3-03, L3-05 | À faire
L3-07 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | Duplication des contraintes et vœux d'un semestre à l'autre | POST /contraintes/duplicate {sourceSemestreId, cibleSemestreId, natures}. | - Copie uniquement les contraintes dont tous les sujets ont un homologue (originId) - Indisponibilités recopiées par correspondance jour + heure de début - Rapport listant ce qui n'a pas pu être copié - Idempotent | EX-CTR-03 | §4.11 | BACK | Should | 3 | L3-03, L1-20 | À faire
L3-08 | L3 | E3.1 | Contraintes | Story | Pauses fixes et fenêtres de pause | Pauses fixes, créneaux bloqués, pause libre minimale dans une fenêtre (par exemple 30 minutes entre 12h00 et 14h00). | - La pause libre minimale est exprimée par MAX_HOURS_IN_INTERVAL - Elle est contrôlée à la génération et à l'édition manuelle - Une fenêtre de pause impossible à satisfaire est signalée dans la préparation | EX-CTR-04 | §4.11, §4.3 | BACK | Must | 3 | L3-05, L1-17 | À faire
L3-09 | L3 | E3.2 | Versions & séances | Story | Création de version | POST /versions, sélection des derniers snapshots validés, création des séances. | - 422 si un département n'a pas de snapshot validé - CM commun (groupeCommunKey) produit une seule séance multi-groupes - Une seule version de travail à la fois (409) - Numérotation majeur/mineur selon RC-04 - Chaque séance porte affectationKey, rang et tag résolu | EX-WFL-07 | §3.4.4, §0.3 | BACK | Must | 8 | L2-12, L1-17 | À faire
L3-10 | L3 | E3.2 | Versions & séances | Story | Séances, occupations et immutabilité | Modèle Seance, SeanceGroupe, Occupation, CHECK de placement, triggers d'immutabilité. | - Unicité des occupations par ressource et créneau en base - CHECK chk_seance_placement vérifié - Séance d'une version PUBLIE ou ARCHIVE non modifiable, y compris par l'Administrateur | EX-PRI-03 | §2.2, §2.4 | BACK | Must | 5 | L3-09 | À faire
L3-11 | L3 | E3.2 | Versions & séances | Story | API de consultation des séances et versions | GET /versions, /versions/{id}, /versions/{id}/seances, /seances/{id}. | - Filtres jour, groupe, enseignant, salle - ETag et If-None-Match - Chargement d'une grille < 500 ms - La Direction ne voit que les versions publiées et archivées | EX-NFR-04, EX-ROL-04 | §3.3, §5.4 | BACK | Must | 5 | L3-10 | À faire
L3-12 | L3 | E3.3 | Conflict-engine | Story | Structures du conflict-engine | OccupancyIndex, GroupeClosure, IndispoSet, Reqs, SnapshotIndex, VerrouIndex. | - Paquet pur sans dépendance NestJS ni Prisma - Construction en O(S) | EX-EDI-02 | §4.3 | BACK | Must | 5 | L0-03 | À faire
L3-13 | L3 | E3.3 | Conflict-engine | Story | Règles de collision | TEACHER, ROOM, GROUP_DOUBLE_BOOKING et SLOT_SPANS_BREAK. | - Un groupe est en conflit avec ses ancêtres et descendants - Une séance qui franchit une pause ou la fin de journée est refusée | EX-EDI-02 | §4.3 | BACK | Must | 5 | L3-12 | À faire
L3-14 | L3 | E3.3 | Conflict-engine | Story | Règles de capacité, disponibilité et compatibilité | ROOM_CAPACITY, ROOM_CAPACITY_RECOMMENDED, TEACHER/ROOM_UNAVAILABLE, ROOM_TAG_INCOMPATIBLE, ROOM_EQUIPMENT_MISSING, ROOM_NOT_ALLOWED. | - La capacité somme les effectifs des groupes distincts (l'ancêtre prime sur le descendant) - La capacité maximale est bloquante, la recommandée est un avertissement - Un équipement obligatoire manquant est bloquant, un équipement souhaité est un avertissement - Un CM commun cumule les indisponibilités de chaque groupe - La salle imposée et la liste autorisée sont contrôlées | EX-EDI-02, EX-CTR-07, EX-CTR-08 | §4.3 | BACK | Must | 5 | L3-12, L1-15 | À faire
L3-15 | L3 | E3.3 | Conflict-engine | Story | Règles pédagogiques et de complétude | TEACHER_NOT_IN_SNAPSHOT, SESSION_OVERPLANNED, SESSION_DURATION_MISMATCH, COVERAGE_INCOMPLETE, SESSION_UNPLACED. | - Couverture exactement égale à 100 % requise (B7) - Sur-planification = conflit bloquant | EX-EDI-02, EX-EDI-05 | §4.3, §4.8 | BACK | Must | 5 | L3-12 | À faire
L3-16 | L3 | E3.3 | Conflict-engine | Story | Sévérités et signature des conflits | Sévérité BLOQUANT, AVERTISSEMENT, INFORMATION par règle ; signature stable de chaque conflit. | - Chaque règle porte sa sévérité et son caractère acceptable ou non - La signature change dès que la séance, la salle ou le créneau change - Les types VERROU, COVOITURAGE et VOEU existent | EX-CTR-07, EX-EDI-02 | §4.3 | BACK | Must | 3 | L3-14 | À faire
L3-17 | L3 | E3.3 | Conflict-engine | Story | Recalcul incrémental et complet | impactedSeances, conflits:recompute, persistance Conflit. | - Le recalcul incrémental donne le même résultat que le recalcul complet - Les conflits disparus reçoivent resoluLe - conflits:recompute < 2 s pour 4 000 séances | EX-EDI-01, EX-NFR-04 | §4.3, §5.4 | BACK | Must | 8 | L3-13, L3-14, L3-15, L3-10, L3-16 | À faire
L3-18 | L3 | E3.3 | Conflict-engine | Test | Tests par propriété du conflict-engine | fast-check sur déplacements aléatoires. | - Aucun déplacement accepté ne crée de double réservation - Incrémental = complet sur des séquences aléatoires | EX-NFR-07 | §5.5 | QA | Must | 5 | L3-17 | À faire
L3-19 | L3 | E3.4 | Bail d'édition & concurrence | Story | Bail d'édition exclusif | POST/DELETE /versions/{id}/edit-lock, bail 30 minutes, heartbeat. | - Le second utilisateur reçoit 423 EDIT_LOCK_HELD et reste en lecture seule - Le bail expire automatiquement - L'Administrateur peut forcer la libération (audit) | EX-EDI-04 | §4.4, §3.3 | BACK | Must | 5 | L3-11, L0-23 | À faire
L3-20 | L3 | E3.5 | Éditeur manuel | Story | Déplacement d'une séance | PATCH /seances/{id}/placement (MoveSeanceUseCase). | - If-Match obligatoire (412 si périmé) - Un nouveau conflit bloquant provoque 422 SEANCE_CONFLICT_BLOCKING avec détail et rollback - Mise à jour atomique séance, occupations, conflits, revision et audit - Séance verrouillée (créneau, salle ou activité) refusée, état non éditable en 409 | EX-EDI-01 | §3.4.9, §4.4 | BACK | Must | 8 | L3-17, L3-19, L3-36 | À faire
L3-21 | L3 | E3.5 | Éditeur manuel | Story | Simulation de placement | POST /seances/{id}/placement:simulate sans écriture, avec contraintes respectées et violées et impacts. | - Aucune écriture en base - Réponse < 100 ms - La réponse indique contraintes respectées et violées, impact groupe, enseignant, salle et verrous | EX-EDI-03 | §4.4, §5.4 | BACK | Must | 3 | L3-17 | À faire
L3-22 | L3 | E3.5 | Éditeur manuel | Story | Changement d'enseignant | PATCH /seances/{id}. | - Enseignant autorisé uniquement s'il figure dans le snapshot pour tous les groupes (sinon 422 TEACHER_NOT_ASSIGNED et suggestion de demande) - Refusé si un verrou enseignant ou activité est actif | EX-EDI-01, EX-ROL-05 | §4.4, §0.3 | BACK | Must | 5 | L3-20, L2-15 | À faire
L3-23 | L3 | E3.5 | Éditeur manuel | Tâche technique | Cache OccupancyIndex | Cache mémoire clé versionId@revision. | - Invalidation naturelle au changement de revision - Une instance en retard reconstruit l'index | EX-NFR-04 | §5.4 | BACK | Should | 3 | L3-20 | À faire
L3-24 | L3 | E3.5 | Éditeur manuel | Story | Historique et annulation en brouillon | Dernier auteur, dernière modification, annulation d'une modification récente, comparaison avec la version de référence. | - Chaque déplacement est historisé (avant, après) - L'annulation ré-applique la position précédente avec les mêmes contrôles - Le détail de la version expose dernier auteur et dernière modification - La comparaison avec la version de référence est disponible | EX-EDI-06 | §4.4 | FULL | Should | 5 | L3-20 | À faire
L3-25 | L3 | E3.6 | Guidage de résolution | Story | Suggestions de résolution | GET /seances/{id}/suggestions, 20 alternatives maximum. | - Aucune écriture, alternatives sans conflit bloquant - Tri par conflits résolus, delta de score souple, distance, salle conservée - Départage déterministe et réponse < 1 s - Alternatives d'enseignant proposées séparément | EX-EDI-03 | §4.5 | BACK | Must | 8 | L3-17, L3-27 | À faire
L3-26 | L3 | E3.6 | Guidage de résolution | Story | UI suggestions et séances non placées | Panneau des alternatives et liste des séances à placer. | - Appliquer une suggestion déclenche le déplacement - Une séance NON_PLACEE peut être placée par glisser-déposer - La liste des séances à placer applique la règle des tokens : pastille sur Ivory uniquement, marqueur en ligne (icône map-pin-off et libellé « À placer ») sur Warm et Inset | EX-EDI-03 | §4.5 | FRONT | Must | 5 | L3-28, L3-25 | À faire
L3-27 | L3 | E3.7 | Grille d'édition (UI) | Story | Évaluateurs de contraintes souples | Sous-ensemble : heures consécutives, creux, plages à éviter, équilibre journalier. | - Un score et un delta sont retournés à chaque déplacement - Les contraintes sans évaluateur sont marquées « non évaluée » | EX-CMP-02, EX-CTR-02 | §4.7, §0.3 | BACK | Should | 8 | L3-03, L3-17 | À faire
L3-28 | L3 | E3.7 | Grille d'édition (UI) | Story | Grille d'édition drag-and-drop | Vues groupe, enseignant, salle avec dnd-kit, choix grille normale ou Ramadan. | - Déplacement par glisser-déposer avec retour visuel immédiat et rollback en cas de 4xx - Grille virtualisée pour 4 000 séances - Lecture seule dans les états non éditables - Les états des séances sont rendus par couleur, icône et libellé - Hauteur de ligne de 28 px par tranche de 30 minutes (24 px en densité forte, 32 px en mode lecture), issue des tokens | EX-EDI-01, EX-CAL-04 | §0.1, §5.4 | FRONT | Must | 13 | L3-20, L3-11, L0-29, L1-22 | À faire
L3-29 | L3 | E3.7 | Grille d'édition (UI) | Story | Panneau de conflits et simulation | Conflits actifs, simulation au survol, détail des règles violées, sévérité. | - La simulation s'affiche avant dépôt - Les conflits sont filtrables par type et sévérité - La classification opérationnelle des conflits est affichée | EX-EDI-02, EX-EDI-03 | §3.4.9 | FRONT | Must | 8 | L3-28, L3-21 | À faire
L3-30 | L3 | E3.8 | Complétude & impacts référentiel | Story | Couverture et complétude | GET /versions/{id}/completude. | - Attendu, placé et écart par affectation - Seule une couverture exacte autorise le passage à PRET_POUR_VALIDATION | EX-EDI-05 | §4.8 | BACK | Must | 5 | L3-15 | À faire
L3-31 | L3 | E3.8 | Complétude & impacts référentiel | Story | UI couverture | Tableau de couverture par affectation et département. | - Écarts négatifs et positifs distingués - Navigation vers les séances concernées | EX-EDI-05 | §4.8 | FRONT | Should | 3 | L3-30, L0-29 | À faire
L3-32 | L3 | E3.8 | Complétude & impacts référentiel | Story | Recalcul sur changement de référentiel | Indisponibilité ajoutée, capacité ou effectif modifié. | - Les conflits DISPONIBILITE ou CAPACITE sont recalculés sur les versions non publiées - Aucune modification sur une version PUBLIE ou ARCHIVE | EX-EDI-02 | §4.19 | BACK | Must | 5 | L3-17, L1-20 | À faire
L3-33 | L3 | E3.9 | Vœux des enseignants | Story | Vœux des enseignants (modèle et API) | Vœux = contraintes souples nature VOEU par enseignant et par semestre. | - Types : créneaux à éviter, jour libre souhaité, jours par semaine, heures par jour, creux - Niveaux de poids FAIBLE 25, MOYEN 50, FORT 75, TRES_FORT 90 ; poids 100 refusé - Saisie par le Gestionnaire ou l'Administrateur, commentaire facultatif, audit - Avertissement si un vœu contredit une indisponibilité | EX-CTR-03 | §4.11 | BACK | Must | 5 | L3-03, L3-05 | À faire
L3-34 | L3 | E3.9 | Vœux des enseignants | Story | UI de saisie des vœux | Grille jour × créneau de 30 minutes par enseignant, avec niveau de préférence. | - Trois états par plage : libre, à éviter (niveau), indisponible - Sélection de plages multiples et copie des vœux d'un enseignant à un autre - Récapitulatif par enseignant, filtre et recherche - Les vœux et indisponibilités sont visuellement distincts | EX-CTR-03 | §3.3 | FRONT | Must | 5 | L3-33, L0-29 | À faire
L3-35 | L3 | E3.9 | Vœux des enseignants | Story | Évaluateur de satisfaction des vœux | Mesure du respect des vœux dans l'éditeur et la comparaison de générations. | - Score par enseignant et global, delta à chaque déplacement - Vœu non respecté signalé comme avertissement dans le panneau de conflits - Résultat repris dans Generation.metrics | EX-CTR-03, EX-CMP-02 | §4.7, §4.11 | BACK | Should | 3 | L3-33, L3-27 | À faire
L3-36 | L3 | E3.10 | Verrous | Story | Verrous par séance (modèle et API) | VerrouSeance de type CRENEAU, SALLE, ENSEIGNANT, ACTIVITE ; levée avec historique. | - Un verrou actif par (séance, type) (index partiel) - Seuls le Gestionnaire et l'Administrateur posent et lèvent ; justification facultative - La levée écrit leveLe et levePar ; le verrou levé reste en base - Pose et levée auditées - Les verrous suivent la séance dans new-revision et disparaissent avec elle | EX-VRR-01 | §4.14, §3.4.18 | BACK | Must | 5 | L3-10 | À faire
L3-37 | L3 | E3.10 | Verrous | Story | Pose en masse et aperçu de levée | POST /versions/{id}/verrous:bulk et DELETE /verrous/{id}?preview=true. | - Pose en masse pour un groupe, un enseignant ou une salle - La levée affiche son impact sur les générations futures avant confirmation | EX-VRR-01 | §3.4.18, §4.14 | BACK | Must | 3 | L3-36 | À faire
L3-38 | L3 | E3.10 | Verrous | Story | UI des verrous | Pose, pose en masse, levée avec aperçu et historique dans la grille. | - Chaque type de verrou affiche son icône (lock-calendar, lock-room, lock-teacher, lock-activity) et son libellé accessible issus des tokens, en plus de la couleur - Historique (utilisateur, date) consultable - Pose en masse depuis les vues groupe, enseignant et salle | EX-VRR-01 | §4.14 | FRONT | Must | 5 | L3-37, L3-28 | À faire
L3-39 | L3 | E3.11 | Avertissements acceptés | Story | Acceptation des avertissements (API) | AvertissementAccepte, POST /versions/{id}/avertissements:accept, caducité par signature. | - Aucun conflit bloquant ne peut être accepté (422 BLOCKING_NOT_ACCEPTABLE) - L'impact est retourné avant confirmation - L'acceptation est tracée (utilisateur, date, règle, version) et auditée - L'acceptation devient caduque si la signature disparaît ou change - La sévérité stockée du conflit n'est jamais modifiée | EX-CTR-07 | §4.15, §3.4.19 | BACK | Must | 5 | L3-16, L0-23 | À faire
L3-40 | L3 | E3.11 | Avertissements acceptés | Story | UI des avertissements | Liste des avertissements, acceptation par avertissement ou par règle, avec impact. | - Les avertissements acceptés et non acceptés sont séparés - L'impact est affiché avant confirmation - Les avertissements acceptés restent visibles dans l'historique | EX-CTR-07 | §4.15 | FRONT | Must | 3 | L3-39, L3-29 | À faire
L3-41 | L3 | E3.12 | Covoiturage & exigences de salle | Story | Groupes de covoiturage (modèle, API, évaluateur) | GroupeCovoiturage par semestre, marge, jours communs, option strict, évaluateur applicatif. | - Marge par défaut 60 minutes, jours communs minimum configurables - Souple par défaut ; strict produit un conflit bloquant CARPOOL_VIOLATION - Évalué après import et en édition ; marqué NON_TRADUITE dans le rapport FET - Duplication d'un semestre à l'autre | EX-CTR-05 | §4.11, §4.3 | BACK | Should | 5 | L3-03, L3-17 | À faire
L3-42 | L3 | E3.12 | Covoiturage & exigences de salle | Story | UI covoiturage | Création des groupes, membres, marge et indicateur strict. | - Au moins deux enseignants par groupe - Le caractère souple ou strict est visible | EX-CTR-05 | §3.3 | FRONT | Should | 3 | L3-41, L0-29 | À faire
L3-43 | L3 | E3.12 | Covoiturage & exigences de salle | Story | Exigences de salle par activité | ExigenceSalleActivite : salle imposée et liste de salles autorisées, par semestre et affectationKey. | - Écriture réservée au Gestionnaire et à l'Administrateur ; le Responsable est en lecture - Salle imposée : toute autre salle est bloquante (ROOM_NOT_ALLOWED) - Liste autorisée : la salle doit être compatible par tag et figurer dans la liste - Une exigence orpheline est signalée par un avertissement de préparation | EX-ACT-04 | §4.11, §2.2 | BACK | Must | 5 | L3-14, L3-09 | À faire
L3-44 | L3 | E3.12 | Covoiturage & exigences de salle | Story | UI des exigences de salle | Choix d'une salle imposée ou d'une liste autorisée depuis une affectation ou une séance. | - Indication des salles incompatibles et de la capacité - Lecture seule pour le Responsable | EX-ACT-04 | §3.3 | FRONT | Should | 3 | L3-43, L0-29 | À faire
L3-45 | L3 | E3.13 | Imports de planification | Story | Import des données de planification par le Gestionnaire | Imports CSV et XLSX des indisponibilités, vœux, contraintes et groupes de covoiturage. | - Mêmes règles que l'import de référentiel (simulation, rapport, aucun import partiel) - Écriture réservée au Gestionnaire et à l'Administrateur | EX-IMP-01 | §4.9 | BACK | Should | 5 | L1-26, L3-33, L3-41, L3-03 | À faire
L4-01 | L4 | E4.1 | Spike FET (S1) | Spike | Spike S1 : tests empiriques FET (analyse documentaire faite) | L'analyse documentaire est terminée (ADR_S1_FET.md). Reste à valider sur FET 7.11.1 (Linux) avec le fichier de l'ISAMK, via s1_fet_tests.sh. | - Capacité de salle contre effectif des groupes testée et résultat consigné - Codes de sortie de fet-cl documentés (succès, impossible, limite de temps, SIGTERM) - Durée d'écriture d'un résultat partiel mesurée et délai SIGKILL fixé - Emplacement et déclencheur de sigwrite confirmés - Positions imposées à 100 % sans passage à « impossible » testées - ADR-S1 passé au statut Accepté et résultats ajoutés en section 7 | EX-MOT-04, EX-MOT-06 | §6.1, §4.6.4 | BACK | Must | 5 |  | À faire
L4-02 | L4 | E4.2 | Port & adaptateur FET | Story | Port SchedulingEngine et modèle neutre | Interface SchedulingEngine, EngineInput neutre, describeCapabilities. | - Le domaine ne dépend d'aucun type FET ni Prisma - Un moteur futur n'implémente que le port | EX-MOT-01, EX-PRI-01 | §1.6 | BACK | Must | 3 | L0-03 | À faire
L4-03 | L4 | E4.2 | Port & adaptateur FET | Story | Construction du fichier FET : entités | Activités, enseignants (identifiants techniques), groupes, salles, créneaux, Activity Tags. | - Sérialisation déterministe, identique octet à octet pour les mêmes entrées - Aucune identité en clair dans le fichier - Test golden file sur jeu de données de l'ISAMK - Périodes FET construites depuis les créneaux du semestre (jours × créneaux de 30 minutes) ; durée d'activité en nombre de créneaux | EX-MOT-02 | §4.6.1, §4.6.2 | BACK | Must | 8 | L4-02, L4-01, L3-09, L1-06 | À faire
L4-04 | L4 | E4.2 | Port & adaptateur FET | Story | Construction du fichier FET : contraintes dures | Pauses, indisponibilités, compatibilités salles par tag, salle imposée, liste autorisée, espacement des séances. | - Chaque contrainte dure active produit son équivalent FET - Tests golden file par contrainte | EX-MOT-02 | §4.6.2 | BACK | Must | 8 | L4-03, L3-43, L3-08 | À faire
L4-05 | L4 | E4.2 | Port & adaptateur FET | Story | Construction du fichier FET : contraintes souples et verrous | Poids %, positions imposées pour verrous créneau, salle et activité. | - Poids convertis en pourcentage FET - Verrou créneau, salle ou activité envoyé comme contrainte imposée à 100 % de poids - Test : régénération partielle sans passage à « impossible » - Les vœux sont traduits en contraintes souples à poids inférieur à 100 %, jamais 100 % - Verrou enseignant et règles APPLICATION_ONLY non envoyés | EX-MOT-02, EX-VRR-01 | §4.6.2, §4.14 | BACK | Must | 8 | L4-04, L3-36, L3-33 | À faire
L4-06 | L4 | E4.2 | Port & adaptateur FET | Story | Rapport de traduction | mappingReport TRADUITE, PARTIELLE, NON_TRADUITE et prévisualisation, règles traduites et règles contrôlées par l'application. | - Chaque contrainte active a un statut - GET /semestres/{id}/contraintes/fet-mapping retourne le rapport - Les PARTIELLE ont une raison explicite - Le rapport de génération distingue règles traduites dans le fichier et règles contrôlées par l'application | EX-MOT-03, EX-PRI-02 | §4.6.3 | BACK | Must | 5 | L4-04, L3-02 | À faire
L4-07 | L4 | E4.3 | Worker de génération | Story | Worker idempotent sur la file PostgreSQL | Consommation de la file pg-boss, claim, reprise des jobs orphelins, file d'échecs. | - Un job tué est repris sans doublon - File d'échecs après 3 tentatives avec alerte - Un seul job actif par semestre | EX-GEN-04, EX-GEN-05 | §4.6.4, §4.19 | BACK | Must | 8 | L0-07 | À faire
L4-08 | L4 | E4.3 | Worker de génération | Story | Exécution isolée de fet-cl | Sous-processus fet-cl en version épinglée 7.11.1, outputdir dédié, arrêt ordonné. | - Conteneur sans réseau sortant, système de fichiers en lecture seule, non-root, limites CPU et mémoire - Arrêt par SIGTERM (écriture du résultat partiel) puis SIGKILL après un délai configurable (30 s par défaut) - Dépassement du délai : résultat partiel récupéré s'il existe - Un outputdir propre à chaque job, sorties inutiles désactivées, six graines --randomseeds10/11/12/20/21/22 fournies (--randomseedx/y refusés) - Binaire FET 7.11.1 épinglé par empreinte - Issue lue dans logs/result.txt (le code de sortie 0 couvre aussi Impossible et Time exceeded), sigwrite résiduel supprimé avant le lancement, délai de garde externe | EX-MOT-04, EX-MOT-06 | §4.6.4 | BACK | Must | 8 | L4-07, L4-01 | À faire
L4-09 | L4 | E4.3 | Worker de génération | Story | Import du résultat et métriques | Import du meilleur état, y compris partiel, avec séances NON_PLACEE ; échec conservé pour diagnostic. | - Chaque activité est appariée par affectationKey et rang - Résultat partiel (limite de temps, génération impossible, SIGTERM) importé : séances absentes créées NON_PLACEE, statut SUCCEEDED_WITH_WARNINGS, metrics.cause renseignée - Sans sortie exploitable : FAILED avec les dernières lignes du journal, génération conservée, version de travail intacte - Conflits détectés listés après passage du ConflictEngine | EX-MOT-05, EX-GEN-07 | §4.6.5, §4.6.1 | BACK | Must | 8 | L4-08, L3-17 | À faire
L4-10 | L4 | E4.4 | Profils de génération | Story | Profils de génération versionnés (modèle et API) | ProfilGeneration : durée limite, préservation des verrous, versions du moteur et du constructeur, graines, poids du score ; profil par défaut du semestre. | - Un profil utilisé par une génération est immuable ; le modifier crée la version suivante (CONFIG_IN_USE) - Création et modification par le Gestionnaire et l'Administrateur - Un profil par défaut peut être défini par semestre - Chaque génération enregistre le profil, sa version et une copie de ses valeurs | EX-GEN-01 | §2.2, §3.3 | BACK | Must | 5 | L1-01, L0-23 | À faire
L4-11 | L4 | E4.4 | Profils de génération | Story | UI des profils de génération | Création, nouvelle version, profil par défaut, poids du score. | - Les poids des critères sont éditables avec leur total - Un profil utilisé est présenté en lecture seule avec « nouvelle version » | EX-GEN-01 | §3.3 | FRONT | Should | 3 | L4-10, L0-29 | À faire
L4-12 | L4 | E4.5 | Préparation et périmètre | Story | Tableau de préparation du semestre | GET /semestres/{id}/preparation : contrôles avant génération avec niveau, objet, règle, explication, action et lien. | - Contrôles : grille, groupes valides, enseignants, salles et modules, répartitions validées (n/m), volumes couverts, verrous, exigences de salle, règles générales, indisponibilités et vœux, profil - Chaque anomalie indique son niveau (bloquant, avertissement, information), l'objet, le département, l'activité et la règle - Lien vers l'écran de correction pour chaque anomalie - Filtrable par département, enseignant, groupe, salle, activité et règle - Mêmes contrôles réutilisés par le lancement de génération | EX-GEN-03 | §4.12 | FULL | Must | 8 | L2-12, L1-18, L3-05, L3-36, L3-43, L4-10 | À faire
L4-13 | L4 | E4.5 | Préparation et périmètre | Story | Périmètre explicite et empreinte | GET /versions/{id}/perimetre : périmètre figé du semestre complet et empreinte ; refus du lancement si les données ont changé. | - Le périmètre affiche année, semestre, départements, activités, groupes, enseignants, salles, contraintes, verrous, profil, version du jeu de règles et de l'adaptateur - Il n'est ni réductible ni modifiable en v1.0 - Le lancement exige l'empreinte affichée (409 PERIMETER_CHANGED sinon) - Le périmètre figé est enregistré avec la génération | EX-GEN-02 | §4.12, §3.4.5 | BACK | Must | 5 | L4-12, L3-09 | À faire
L4-14 | L4 | E4.6 | API de génération | Story | Lancement de génération | POST /versions/{id}/generations (202). | - Pré-validation synchrone : préparation, verrous, contraintes, empreinte du périmètre - 422 UNTRANSLATED_CONSTRAINTS_UNACKNOWLEDGED sans acquittement, 422 LOCK_INCOMPATIBLE, 422 PREPARATION_BLOCKED - 409 GENERATION_ALREADY_RUNNING, 423 si version immuable ou bail détenu - Une modification de répartition pendant une génération n'a aucun effet sur elle | EX-GEN-04, EX-GEN-05, EX-GEN-02 | §3.4.5, §4.6.1 | BACK | Must | 5 | L4-06, L4-07, L3-19, L4-13, L4-10 | À faire
L4-15 | L4 | E4.6 | API de génération | Story | Suivi, annulation et fichier moteur | Suivi par SSE, annulation, téléchargement du fichier moteur ; progression via le fichier sigwrite. | - Les événements status, progress et done sont émis - Progression : le worker dépose périodiquement sigwrite et compte les activités placées ; si indisponible, phase et elapsedSeconds seulement - Le fichier moteur se télécharge par URL signée courte, avec empreinte et version de FET - Durée, journal d'exécution et informations techniques conservés | EX-GEN-04, EX-GEN-06 | §3.5, §4.6.7 | BACK | Must | 8 | L4-14 | À faire
L4-16 | L4 | E4.6 | API de génération | Story | Export du fichier moteur et import d'un résultat manuel | POST /versions/{id}/generations/import : résultat d'un fichier exporté et relancé à la main dans FET. | - L'empreinte du fichier exporté est vérifiée (422 ENGINE_FILE_MISMATCH sinon) - La génération porte le mode MANUELLE et référence l'empreinte - Elle se compare et s'adopte comme une génération automatique, sans graines reproductibles - L'import de structure depuis un fichier FET externe n'est pas proposé | EX-MOT-07 | §4.6.7, §3.4.22 | BACK | Should | 5 | L4-15, L4-09 | À faire
L4-17 | L4 | E4.7 | Comparaison & adoption | Story | Métriques de génération et score 0-100 | Utilisation des salles, répartition temporelle, creux, score normalisé par critère, renormalisation des poids. | - Métriques et score calculés à l'import et mis en cache dans Generation.metrics - Chaque critère reçoit un sous-score de 0 à 100 ; le score global est la moyenne pondérée par les poids du profil - Un critère non évaluable est exclu et les poids sont renormalisés ; la liste des critères pris en compte est renvoyée - Reproductibilité tracée : paramètres, six graines, snapshots, version de FET, sha256 du fichier - Le score souple est lu dans le fichier _soft_conflicts.txt de chaque exécution ; en multi-graines, la meilleure génération est retenue selon Total soft conflicts - Une génération avec conflit bloquant ou séance non placée est exclue du classement mais conservée | EX-CMP-02, EX-GEN-06, EX-MOT-06 | §4.7, §4.6.6 | BACK | Must | 8 | L4-09, L3-27, L3-35, L3-41 | À faire
L4-18 | L4 | E4.7 | Comparaison & adoption | Story | Comparaison et diff de générations | GET /generations/compare?ids= (2 à 4). | - 400 hors 2–4 identifiants, 422 si snapshots différents - Appariement par affectationKey#rang - Séances identiques, déplacées, changées de salle ou d'enseignant, conflits apparus ou disparus, verrous respectés ou non, contraintes satisfaites ou non | EX-CMP-01 | §4.7, §3.4.7 | BACK | Must | 5 | L4-17 | À faire
L4-19 | L4 | E4.7 | Comparaison & adoption | Story | Adoption d'une génération | POST /versions/{id}/adopt. | - Transaction : remplacement des séances MOTEUR sans verrou activité, occupations, conflits - Une génération partielle (SUCCEEDED_WITH_WARNINGS) est adoptable - Version en EDITION, majeur +1 selon RC-04 - 422 si génération non réussie ou si les snapshots de la version ont changé depuis la génération - Le système ne sélectionne jamais automatiquement une génération | EX-CMP-03, EX-PRI-04, EX-GEN-05 | §3.4.8, §4.7 | BACK | Must | 8 | L4-18 | À faire
L4-20 | L4 | E4.8 | UI génération | Story | UI lancement et suivi | Périmètre, profil, rapport de traduction, confirmation, suivi SSE. | - Le périmètre figé est affiché et confirmé avant lancement - Les contraintes non traduites doivent être acquittées - Progression et statut en temps réel, annulation possible - Libellés français des statuts de génération | EX-GEN-02, EX-GEN-04 | §3.4.5, §3.5 | FRONT | Must | 8 | L4-15, L0-29 | À faire
L4-21 | L4 | E4.8 | UI génération | Story | UI comparaison et adoption | Tableau de métriques, score par critère, diff visuel, adoption. | - Comparaison côte à côte de 2 à 4 générations en mode différences uniquement - Score global, contribution de chaque critère et indicateurs bruts - Les générations non classées sont affichées à part, sans rang - Adoption avec confirmation et motif facultatif | EX-CMP-01, EX-CMP-02, EX-CMP-03 | §4.7 | FRONT | Must | 8 | L4-19, L0-29 | À faire
L4-22 | L4 | E4.8 | UI génération | Story | Régénération partielle | Séances verrouillées imposées à la génération suivante. | - Les séances verrouillées gardent leur position après régénération - Option preserverVerrouilles du profil respectée | EX-VRR-01 | §4.14 | BACK | Should | 5 | L4-05, L4-19 | À faire
L4-23 | L4 | E4.8 | UI génération | Story | UI export du fichier moteur et import manuel | Téléchargement du fichier moteur, dépôt du résultat d'une exécution manuelle. | - L'empreinte attendue est affichée - Le résultat importé apparaît dans l'historique avec le mode manuel | EX-MOT-07 | §4.6.7 | FRONT | Should | 3 | L4-16, L0-29 | À faire
L4-24 | L4 | E4.8 | UI génération | Story | UI historique des générations | Historique, snapshot, provenance, journaux, génération échouée conservée. | - Chaque génération affiche paramètres, snapshot, fichier moteur, résultats, erreurs, conflits, métriques, score et statut - Une génération en échec expose le message FET et les journaux, et permet de corriger et relancer - Aucune suppression automatique | EX-GEN-06, EX-GEN-07 | §4.6.5 | FRONT | Should | 3 | L4-15, L0-29 | À faire
L5-01 | L5 | E5.1 | Machine d'états des versions | Story | Machine d'états et transitions | POST /versions/{id}/transitions. | - Actions DEMARRER_EDITION, MARQUER_PRET, SOUMETTRE, REPRENDRE, RESOUMETTRE, ABANDONNER avec gardes par permission - Chaque transition écrit WorkflowTransition et audit et incrémente revision - 409 INVALID_STATE_TRANSITION hors table - Motif d'abandon facultatif | EX-WFL-01 | §4.1.1, §3.4.11 | BACK | Must | 8 | L3-30, L0-19, L3-39 | À faire
L5-02 | L5 | E5.1 | Machine d'états des versions | Story | Contrôle de soumission | Recontrôle conflits et couverture avant MARQUER_PRET, SOUMETTRE, RESOUMETTRE, PUBLIER. | - 422 VERSION_NOT_SUBMITTABLE avec détail conflits et couverture - Les avertissements non acceptés ne bloquent pas ; leur nombre est renvoyé pour la confirmation globale - Version en lecture seule et bail libéré après soumission - Ouverture d'un nouveau cycleValidation, soumisPar enregistré | EX-WFL-01, EX-EDI-05 | §3.4.11, §4.1.1 | BACK | Must | 5 | L5-01 | À faire
L5-03 | L5 | E5.2 | Validation par les Responsables | Story | Analyse d'impact et report des approbations | Calcul du statut IMPACTE ou NON_IMPACTE par département ; report des approbations non impactées ; GET /versions/{id}/impact. | - Département impacté si séances modifiées, snapshot modifié ou enseignant partagé avec une séance modifiée - Département non impacté dont la version parente est approuvée : approbation reportée (reportee, cycleSource) et tracée - Sans version parente ou sans approbation antérieure : tous les départements impactés - Les salles ne comptent pas comme dépendance - Synthèse disponible à la création de la version, avant régénération et à la soumission | EX-WFL-04 | §4.13, §3.4.17 | BACK | Must | 8 | L5-02, L3-10 | À faire
L5-04 | L5 | E5.2 | Validation par les Responsables | Story | Décisions de validation par département | POST /versions/{id}/validations ; décision du Responsable ou de l'Administrateur pour un département nommé. | - Un Responsable décide uniquement pour son département impacté en attente - L'Administrateur décide pour un département nommé ; mention « validé par l'Administrateur » et notification du Responsable - Motif obligatoire en cas de rejet, facultatif sinon - Unanimité requise : passage automatique à VALIDE ou REJETE - 403 SEGREGATION_OF_DUTIES si le décideur a soumis le cycle - 409 si décision déjà donnée dans le cycle | EX-WFL-03, EX-ROL-06 | §3.4.12, §4.1.1 | BACK | Must | 8 | L5-03, L0-22 | À faire
L5-05 | L5 | E5.2 | Validation par les Responsables | Story | UI validation par les Responsables | Consultation de la version du département, conflits, avertissements, approbation ou rejet. | - Le Responsable voit le planning complet de son département et ses conflits - Il peut valider malgré des avertissements, jamais malgré un blocage - Le rejet exige un motif - Un département non impacté affiche « approbation reportée » | EX-WFL-03 | §3.4.12 | FRONT | Must | 8 | L5-04, L0-29 | À faire
L5-06 | L5 | E5.2 | Validation par les Responsables | Story | UI synthèse d'impact | Séances modifiées, enseignants et départements concernés, statut par département avec raison. | - Affichée à la création de la version, avant une régénération et à la soumission - Chaque statut cite sa raison | EX-WFL-04 | §3.4.17 | FRONT | Must | 3 | L5-03, L0-29 | À faire
L5-07 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Publication atomique | POST /versions/{id}/publish par le Gestionnaire ou l'Administrateur. | - Réservée au Gestionnaire et à l'Administrateur, version VALIDE requise - Contrôles finaux : validations, conflits, couverture, verrous, provenance, snapshot, périmètre, absence de modification concurrente - L'ancienne version publiée passe en ARCHIVE dans la même transaction - La correspondance Ramadan est figée avec la version - Une seule PUBLIE par semestre (409 sur course) ; aucun état partiel en cas d'échec | EX-WFL-05 | §4.1.1, §3.4.13 | BACK | Must | 5 | L5-04, L1-22 | À faire
L5-08 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Prévisualisation avant publication | GET /versions/{id}/previsualisation-publication et confirmation explicite. | - Affiche version candidate et précédente, départements validés, activités modifiées, conflits, avertissements acceptés, verrous, provenance, profil, activités planifiées ou non - La publication exige une confirmation explicite | EX-WFL-09 | §3.3, §4.1.1.1 | FULL | Must | 5 | L5-07, L3-39 | À faire
L5-09 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Historique de version | GET /versions/{id}/history et chronologie. | - Transitions et décisions affichées avec auteur, date, motif, mention automatique ou reportée | EX-WFL-07 | §3.3 | FULL | Should | 3 | L5-01, L0-29 | À faire
L5-10 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Nouvelle révision d'une version publiée | POST /versions/{id}/new-revision. | - Version enfant avec parentId, séances et verrous copiés, statut EDITION - Numérotation mineure ou majeure selon RC-04 - La version publiée reste inchangée - L'analyse d'impact utilise la version parente | EX-WFL-06, EX-PRI-03 | §4.1.1, §0.3 | BACK | Must | 5 | L5-07, L3-36 | À faire
L5-11 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Différences entre versions | GET /versions/{id}/diff?against= et affichage. | - Séances identiques, déplacées, changées de salle ou d'enseignant - Affichage visuel du diff | EX-WFL-06 | §3.3 | FULL | Should | 5 | L5-10 | À faire
L5-12 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Provenance et versionnement des objets critiques | Chaîne version → génération → profil → jeu de règles → snapshot → adaptateur ; question « pourquoi ce créneau ? ». | - Chaque version publiée permet de retrouver génération source, version du profil, jeu de règles de charge, snapshots et version de l'adaptateur - Les objets critiques sont versionnés indépendamment - Une version issue d'une édition manuelle indique les séances d'origine MANUEL | EX-WFL-07, EX-DAT-02, EX-PRI-07 | §2.2, §4.1.1.1 | BACK | Must | 5 | L5-07, L4-17 | À faire
L5-13 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Impact d'un changement de règle | Identification des versions concernées et des plannings potentiellement obsolètes lors d'une modification de règle ou de contrainte. | - Une règle ne change jamais rétroactivement une version publiée - Les versions non publiées concernées sont listées et les utilisateurs avertis - Les anciennes versions sont conservées | EX-DAT-03 | §4.19 | BACK | Should | 5 | L5-12, L3-03 | À faire
L5-14 | L5 | E5.3 | Publication & révisions | Story | Modification de contraintes après validation | Choix entre application immédiate et application à la prochaine génération ; régénération ou annulation. | - Application immédiate : la version courante est recalculée et les conflits identifiés - Si le planning devient non conforme : choix de régénérer (avec le profil de son choix) ou d'annuler la modification - La version publiée ou validée précédente reste immuable ; la régénération alimente une nouvelle version de travail | EX-WFL-08 | §4.1.1 | FULL | Should | 5 | L5-10, L4-14, L3-17 | À faire
L5-15 | L5 | E5.4 | UI workflow | Story | UI cycle de vie des versions | Badges d'état et actions autorisées selon rôle et état. | - Seules les actions permises sont proposées - Libellés français issus du glossaire - Confirmation globale à la soumission si des avertissements ne sont pas acceptés | EX-WFL-01 | §4.1.1 | FRONT | Must | 5 | L5-01, L0-29, L3-40 | À faire
L5-16 | L5 | E5.4 | UI workflow | Test | E2E du workflow par rôle | Playwright : Gestionnaire, Responsable, Administrateur, Direction. | - Parcours édition > soumission > validation > publication vert - Parcours de rejet et correction vert - Parcours enseignant partagé : report d'approbation et revalidation vert - La Direction ne peut rien modifier | EX-NFR-07, EX-WFL-04 | §5.5 | QA | Must | 5 | L5-05, L5-07 | À faire
L5-17 | L5 | E5.5 | Circuit de validation configurable | Story | Paramètre global du workflow | Modèle ParametreWorkflow (ligne unique) : validationPlanningRequise et publicationRequise. GET et PATCH /parametres/workflow. | - Ligne unique garantie par CHECK (id = 1), valeurs par défaut : les deux interrupteurs à true - GET lisible par tous les rôles, PATCH réservé à l'Administrateur (parametre:write) - Corps vide ou invalide : 422 - Chaque modification écrit un audit (ancienne et nouvelle valeur, motif facultatif) - Test de matrice de permissions mis à jour | EX-WFL-02 | §2.2, §2.4, §4.1.1 | BACK | Must | 3 | L5-01, L0-19 | À faire
L5-18 | L5 | E5.5 | Circuit de validation configurable | Story | Transitions selon le circuit figé | SOUMETTRE et RESOUMETTRE copient les deux interrupteurs sur la version et appliquent le chemin direct ou automatique correspondant. | - Validation non requise : SOUMETTRE mène directement à VALIDE, sans EN_VALIDATION ni ValidationDepartement - Publication non requise : VALIDE passe à PUBLIE dans la même transaction (ancienne version archivée) - Gardes inchangées : recontrôle des conflits, couverture à 100 % - Échec du recontrôle à la publication automatique : la version reste VALIDE - Une ligne WorkflowTransition par transition, avec commentaire explicite ; auteur = utilisateur déclencheur - POST /versions/{id}/publish reste possible sur toute version VALIDE - Confirmation exigée (confirmerPublication) quand la soumission publiera | EX-WFL-02 | §4.1.1, §3.4.11 | BACK | Must | 5 | L5-17, L5-07, L5-02 | À faire
L5-19 | L5 | E5.5 | Circuit de validation configurable | Story | UI paramétrage du circuit et adaptation du workflow | Écran Administrateur pour les deux interrupteurs ; adaptation des écrans de validation et de soumission. | - Écran réservé à l'Administrateur avec la valeur courante et la date de dernière modification - Confirmation à la soumission quand elle publiera la version, en précisant que la version actuelle sera archivée - Pour un cycle sans validation : aucune action proposée aux Responsables et mention « validation du planning non requise » - Une version publiée automatiquement l'indique dans son historique | EX-WFL-02 | §4.1.1 | FRONT | Should | 3 | L5-17, L5-15 | À faire
L5-20 | L5 | E5.5 | Circuit de validation configurable | Test | Tests du circuit configurable | Quatre configurations du circuit et gel des valeurs à la soumission. | - Matrice des quatre configurations sur SOUMETTRE et RESOUMETTRE - Gel : paramètre modifié entre la soumission et l'approbation, sans effet sur le cycle en cours - Échec du recontrôle à la publication automatique - Absence de ValidationDepartement quand la validation n'est pas requise - Audit du changement de paramètre | EX-WFL-02 | §4.1.1 | QA | Must | 3 | L5-18 | À faire
L5-21 | L5 | E5.6 | Notifications | Story | Modèle et service de notification | Table Notification, service d'émission dans la transaction du use case, catalogue d'événements et destinataires. | - Une notification par destinataire, insérée dans la transaction métier - Les événements et destinataires du tableau SF §14 sont tous branchés (soumission, validation à refaire, validation ou rejet, validation par l'Administrateur, périmètre prêt, génération, nouvelle version, publication, répartition rouverte, demandes) - Destinataires résolus par rôle et périmètre - Toutes les notifications ont la même priorité | EX-NOT-03, EX-NOT-01 | §4.16, §1.7 | BACK | Must | 8 | L5-01, L5-04, L2-12, L4-14, L2-15 | À faire
L5-22 | L5 | E5.6 | Notifications | Story | File e-mail et SMTP institutionnel | Processeur de la file email dans l'API, envoi par SMTP cck.rnu.tn, reprises exponentielles, file d'échecs et alerte. | - Une panne SMTP ne bloque aucune transition - Reprises avec backoff puis statut ECHEC, file d'échecs et alerte Grafana - Contenu minimal : titre et lien, sans donnée de charge ni détail pédagogique - Les e-mails obligatoires ne sont pas désactivables - Paramètres SMTP et adresse expéditrice lus depuis les secrets | EX-NOT-02 | §4.16, §1.7 | BACK | Must | 5 | L5-21, L0-06 | À faire
L5-23 | L5 | E5.6 | Notifications | Story | Boîte de réception (API et SSE) | GET /notifications, marquage lu, tout lire, SSE /notifications/events. | - Historique lu et non lu avec compteur - Mise à jour en direct par SSE - Une notification ne se lit que par son destinataire | EX-NOT-01 | §3.3, §3.5 | BACK | Must | 3 | L5-21 | À faire
L5-24 | L5 | E5.6 | Notifications | Story | UI de la boîte de notifications | Cloche, compteur, liste, marquage lu. | - Le compteur se met à jour en direct - Chaque notification mène à l'objet concerné | EX-NOT-01 | §3.3 | FRONT | Must | 3 | L5-23, L0-29 | À faire
L5-25 | L5 | E5.6 | Notifications | Test | Tests des notifications | SMTP factice, scénarios d'échec et de reprise. | - Chaque événement du tableau produit les bonnes notifications et les bons e-mails - Une panne SMTP simulée n'interrompt pas le workflow - Les e-mails ne contiennent aucune donnée de charge | EX-NOT-02, EX-NOT-03 | §5.5 | QA | Must | 3 | L5-22 | À faire
L5-26 | L5 | E5.7 | Tableau de bord | Story | API du tableau de bord et règles d'actions | GET /tableau-de-bord : agrégation par rôle, actions prioritaires déterministes (cinq au plus). | - Contenu : contexte, répartitions, validations en attente, préparation, version en préparation, générations, version publiée avec provenance, changements - Huit règles d'action évaluées dans l'ordre de ST §4.17, chacune avec sa cause et un lien direct - Au plus cinq actions affichées, liste complète sur demande - Aucune nouvelle table ; < 500 ms (p95) | EX-TDB-01, EX-TDB-02 | §4.17, §3.4.20 | BACK | Must | 8 | L4-12, L5-03, L5-23, L5-12, L2-10 | À faire
L5-27 | L5 | E5.7 | Tableau de bord | Story | UI tableau de bord Gestionnaire et Administrateur | Page d'accueil avec blocs, actions prioritaires et liens directs. | - Chaque anomalie mène directement à l'objet à corriger - Le tableau répond aux sept questions de la SF §18 | EX-TDB-01 | §4.17 | FRONT | Must | 8 | L5-26, L0-29 | À faire
L5-28 | L5 | E5.7 | Tableau de bord | Story | UI tableau de bord Responsable et Direction | Responsable : répartitions, charges et alertes, validations, demandes. Direction : version publiée et exports. | - Le Responsable ne voit que son département et le total inter-départements - La Direction n'a aucune action d'écriture | EX-TDB-02 | §4.17 | FRONT | Must | 5 | L5-26, L0-29 | À faire
L5-29 | L5 | E5.8 | Espace Direction | Story | Consultation par la Direction | Accès en lecture seule aux plannings publiés et archivés, exports officiels, répartition, charges, contraintes et audit. | - Aucune route d'écriture accessible - Aucun accès aux versions de travail, aux générations, aux verrous ni au journal de sécurité - Navigation dédiée dans l'interface | EX-ROL-04 | §5.2 | FULL | Must | 5 | L3-11, L0-24, L0-29 | À faire
L6-01 | L6 | E6.1 | Spike PDF/Excel (S2) | Spike | Spike S2 : rendu PDF/Excel | Polices françaises, taille et temps de rendu. | - Comparatif Playwright et bibliothèque dédiée documenté - ADR de choix et temps de rendu pour 100 pages - Rendu lisible en noir et blanc (états par icône et libellé) | EX-EXP-02 | §6.1 | BACK | Must | 5 |  | À faire
L6-02 | L6 | E6.2 | Modèles & jobs d'export | Story | Modèles visuels d'export versionnés | ExportStyle : logo(s), en-tête, pied de page, couleurs, orientation, format, éléments affichés ; versionné et immuable une fois utilisé. | - Un style utilisé n'est jamais modifié, toute évolution crée styleVersion+1 - CRUD réservé à l'Administrateur - Les logos sont stockés via FileStore - Le style par défaut utilise TAKT_logo_monochrome_deep.svg | EX-EXP-04 | §4.18, §2.2 | BACK | Must | 5 | L5-07 | À faire
L6-03 | L6 | E6.2 | Modèles & jobs d'export | Story | Configurations de vue d'export versionnées | ExportView : vue (groupe, enseignant, salle, formation, département, globale, charges), colonnes, ordre, feuilles, regroupements. | - CRUD par le Gestionnaire et l'Administrateur - Versionné et immuable une fois utilisé - Les sept vues sont disponibles | EX-EXP-04, EX-EXP-01 | §4.18 | BACK | Must | 5 | L6-02 | À faire
L6-04 | L6 | E6.2 | Modèles & jobs d'export | Story | Jobs d'export asynchrones | POST /exports, statut, téléchargement par URL signée. | - Les versions du style et de la vue sont enregistrées dans ExportJob - Droits : Administrateur et Gestionnaire tout ; Responsable son département ; Direction exports officiels (403 OUT_OF_SCOPE ou 422 sinon) - Échec de job avec message, relance manuelle, limite de taille - Chaque téléchargement écrit dans le journal de sécurité | EX-EXP-06, EX-EXP-05 | §3.4.14, §4.18, §4.19 | BACK | Must | 8 | L6-03, L0-07, L4-07, L0-18 | À faire
L6-05 | L6 | E6.2 | Modèles & jobs d'export | Story | Brouillon, officiel, grille Ramadan et avertissements | Export filigrané pour version non publiée, officiel pour PUBLIE ou ARCHIVE, choix de grille, avertissements acceptés. | - Export officiel refusé hors PUBLIE ou ARCHIVE - Export brouillon : réservé aux versions non publiées (422 sur une version PUBLIE ou ARCHIVE), filigrane BROUILLON (Deep, opacité 0,1, -45°, répété) et numéro de version ; le filigrane n'apparaît jamais sur une version publiée - Export officiel : numéro de version, date de publication, grille utilisée et avertissements acceptés en pied de page - La grille Ramadan figée de la version est utilisée pour l'export officiel - Régénération d'un export historique avec les versions enregistrées | EX-EXP-05, EX-CAL-04 | §4.18, §4.1.1.1 | BACK | Must | 5 | L6-04, L3-39 | À faire
L6-06 | L6 | E6.3 | Rendus XLSX/PDF | Story | Rendu XLSX | ExcelJS : grilles par groupe, enseignant, salle, formation, département et vue globale ; structure configurable. | - Grille jours/créneaux fidèle à la version - Colonnes, feuilles, ordre et regroupements selon la configuration de vue - Plusieurs objets par classeur | EX-EXP-03 | §4.18 | BACK | Must | 8 | L6-04 | À faire
L6-07 | L6 | E6.3 | Rendus XLSX/PDF | Story | Rendu PDF | HTML vers PDF (Playwright/Chromium), A4 ou A3, logo, orientation, couleurs, locale française. | - Polices françaises auto-hébergées rendues correctement - Export de 100 pages < 60 s - États lisibles en noir et blanc (icône et libellé en plus de la couleur) - Le modèle visuel détermine en-tête, pied de page, couleurs et format - Impression monochrome selon export.print_monochrome des tokens (encres #000/#333/#666, bordure #808080) ; logo imprimé à 30 mm minimum (master), 20 mm (compact), 6 mm (symbole) | EX-EXP-02, EX-NFR-04 | §4.18, §5.4 | BACK | Must | 13 | L6-04, L6-01, L0-05 | À faire
L6-08 | L6 | E6.3 | Rendus XLSX/PDF | Story | Export des charges | Volume brut, charge calculée, charge de référence, service dû, écart et heures supplémentaires par enseignant et département. | - Valeurs identiques à celles du snapshot de la version - Heures supplémentaires et plafond mis en évidence - Le Responsable n'exporte que son département | EX-EXP-01, EX-EXP-06 | §4.2, §4.18 | BACK | Should | 5 | L6-04, L2-10 | À faire
L6-09 | L6 | E6.4 | UI exports | Story | UI exports | Choix de la vue, du style, du périmètre, de la grille et du mode ; suivi et téléchargement. | - Suivi de statut du job - Téléchargement via URL signée - Les choix proposés dépendent du rôle | EX-EXP-05, EX-EXP-06 | §3.3 | FRONT | Must | 5 | L6-04, L0-29 | À faire
L6-10 | L6 | E6.4 | UI exports | Story | UI modèles visuels et configurations de vue | Édition des styles (Administrateur) et des vues (Gestionnaire et Administrateur) avec aperçu. | - Aperçu avant enregistrement - Un modèle utilisé se duplique en nouvelle version - Seul l'Administrateur modifie les styles | EX-EXP-04 | §4.18 | FRONT | Should | 5 | L6-02, L6-03, L0-29 | À faire
L7-01 | L7 | E7.1 | Clôture & archivage | Story | Clôture d'année avec confirmation | POST /annees/{id}/transitions CLOTURER avec confirmation par code de l'année. | - 422 CONFIRMATION_MISMATCH si la confirmation diffère du code de l'année - Clôture refusée (422) si une version est EN_VALIDATION - Versions non publiées archivées avec le motif « clôture » - Aucune action de réouverture n'existe - Audit de la clôture (closedAt, closedBy) | EX-CAL-05 | §4.1.3, §3.4.15 | BACK | Must | 5 | L1-02, L5-01 | À faire
L7-02 | L7 | E7.1 | Clôture & archivage | Story | UI de clôture | Boîte de dialogue de confirmation. | - Elle liste les conséquences : lecture seule, irréversible, nombre de versions non publiées archivées - Le bouton ne s'active qu'après saisie du code de l'année | EX-CAL-05 | §3.4.15 | FRONT | Must | 3 | L7-01, L0-29 | À faire
L7-03 | L7 | E7.1 | Clôture & archivage | Story | Consultation des années clôturées en lecture seule | Planning, répartition, charges, versions, audit et exports d'une année clôturée. | - Aucune écriture possible sur une année clôturée, Administrateur compris - Exports officiels régénérables à l'identique - Un test d'immutabilité couvre toutes les tables dérivées | EX-CAL-06 | §4.1.3, §2.4 | FULL | Must | 5 | L7-01 | À faire
L7-04 | L7 | E7.1 | Clôture & archivage | Test | Tests d'immutabilité | Testcontainers : triggers et garde de service, Administrateur inclus. | - Toute écriture sur version PUBLIE ou ARCHIVE ou sur année CLOTUREE échoue - Même résultat par la garde de service et par les triggers - La modification d'une configuration utilisée (profil, style, vue, jeu de règles) échoue | EX-PRI-03, EX-CAL-06 | §2.4, §5.2 | QA | Must | 5 | L7-01, L3-10 | À faire
L7-05 | L7 | E7.2 | Durcissement sécurité | Tâche technique | Durcissement applicatif | CSP, Helmet, CORS en liste blanche, CSRF (en-tête et Origin), rate limiting /auth. | - Les en-têtes de sécurité sont présents - Une requête mutante sans en-tête personnalisé est rejetée - SAST et DAST intégrés à la CI | EX-SEC-08 | §5.1, §5.3 | BACK | Must | 8 | L0-02, L0-27 | À faire
L7-06 | L7 | E7.2 | Durcissement sécurité | Test | Revue RBAC et tests d'autorisation négatifs | Relecture de la matrice et tests hors portée. | - Aucun accès inter-départements possible - La Direction n'a aucun accès d'écriture ni aux versions de travail - Séparation des tâches vérifiée - Rapport de revue sécurité sans critique ouverte | EX-SEC-08, EX-ROL-05 | §5.2, §5.5 | QA | Must | 8 | L0-20, L7-01 | À faire
L7-07 | L7 | E7.2 | Durcissement sécurité | Tâche technique | Chaîne d'approvisionnement | SBOM, scan d'images, secret scanning, empreinte du binaire FET. | - SBOM généré à chaque build - Image du worker bloquée si empreinte FET différente | EX-NFR-02 | §5.3 | DEVOPS | Should | 3 | L0-02, L4-08 | À faire
L7-08 | L7 | E7.3 | Performance | Test | Tests de charge k6 | 10 éditeurs simultanés sur 4 000 séances, génération parallèle refusée. | - Objectifs p95 de ST §5.4 mesurés et documentés (dont tableau de bord et export de 100 pages) - Une seconde génération sur le même semestre est refusée (409) | EX-NFR-04 | §5.4 | QA | Must | 8 | L3-28, L4-14, L5-26 | À faire
L7-09 | L7 | E7.3 | Performance | Tâche technique | Optimisations selon mesures | Corrections ciblées issues des tests de charge. | - Tous les objectifs p95 sont atteints ou dérogation documentée | EX-NFR-04 | §5.4 | FULL | Should | 8 | L7-08 | À faire
L7-10 | L7 | E7.4 | Exploitation & conformité | Tâche technique | Sauvegardes et restauration | Sauvegardes planifiées PostgreSQL (pg_dump format custom + SQL plain) : quotidienne 02h, hebdomadaire dimanche 03h, mensuelle 1er du mois 04h, rétention 30 jours ; volumes Docker (db, grafana, prometheus, loki, tempo) : archives tar.gz quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles ; support S3/MinIO optionnel pour copie off-site ; manifestes JSON avec checksums SHA256 ; script de restauration restore.sh avec vérification d'intégrité. | - Restauration testée avec RPO 24h (quotidien) et RTO 4 heures indicatifs - Les sauvegardes sont sur un support séparé du serveur (volume backup_data + S3 optionnel) - Procédure documentée (infra/backup/README.md) et test trimestriel planifié - Protection contre la suppression accidentelle (rétention, checksums) - Manifestes JSON horodatés pour audit et traçabilité | EX-NFR-03 | §5.3, §1.8 | DEVOPS | Must | 5 | L0-07 | À faire
L7-11 | L7 | E7.4 | Exploitation & conformité | Tâche technique | Alarmes et runbooks | File d'échecs non vide, génération au-delà du seuil, 5xx, e-mails en échec. | - Chaque alarme a un runbook - Alerte déclenchée sur les scénarios simulés | EX-NFR-05 | §5.4, §4.19 | DEVOPS | Should | 5 | L0-09, L5-22 | À faire
L7-12 | L7 | E7.4 | Exploitation & conformité | Tâche technique | Conformité INPDP et conservation | Durées de conservation audit, journal de sécurité et exports, droit d'accès et de rectification, validation DPO. | - Politique de conservation validée par la maîtrise d'ouvrage - Données hébergées en Tunisie ; cadre INPDP et durée de conservation validés avec le DPO | EX-NFR-06, EX-AUD-02 | §5.3, §0.4 | FULL | Must | 5 |  | À faire
L7-13 | L7 | E7.4 | Exploitation & conformité | Tâche technique | Mentions de licence de FET (NOTICE) | FET (AGPL v3) est utilisé tel quel, en développement interne pour le seul compte de l'ISAMK. | - Mode d'intégration (binaire non modifié, processus séparé) confirmé par l'équipe, sans avis juridique - Obligations éventuelles (mention, accès au source) listées et planifiées - Fichier NOTICE (nom, version, licence, lien vers le source) dans le dépôt et l'image du worker - COPYING et en-têtes de la version 7.11.1 archivés avec le source - Règle consignée : ne pas modifier FET ni remettre l'application ou son image à une autre entité sans réexaminer la licence | EX-MOT-08 | §4.6.4 | DEVOPS | Must | 1 |  | À faire
L7-14 | L7 | E7.5 | Recette & mise en production | Tâche technique | Stratégie de tests et jeux de données de recette | Jeux de données représentatifs (POC FET, recette), scénarios Given/When/Then de la SF §23, matrice de traçabilité vérifiée en CI. | - Les onze scénarios de la SF §23 sont automatisés ou documentés - Jeu de données couvrant CM, TD, TP, CI, salle spécifique, capacités différentes, indisponibilités, préférences, pause, contrainte inter-départementale, activité verrouillée, génération réussie et impossible - Le script de vérification de cohérence documentaire passe en CI | EX-NFR-07 | §5.5, §6.1 | QA | Must | 5 | L0-02, L4-09 | À faire
L7-15 | L7 | E7.5 | Recette & mise en production | Test | E2E complet répartition → export | Playwright sur tout le parcours, par rôle. | - Parcours complet vert en recette - Rejouable en CI | EX-NFR-07 | §5.5 | QA | Must | 8 | L5-16, L6-07, L6-06 | À faire
L7-16 | L7 | E7.5 | Recette & mise en production | Story | Recette sur données réelles de l'ISAMK | Chargement des données réelles (S4), recette, correctifs, documentation et formation. | - Recette signée par la maîtrise d'ouvrage - Documentation utilisateur et administrateur livrée - Anomalies bloquantes corrigées - Valeurs initiales du jeu de règles de charge saisies et validées | EX-NFR-07 | §5.5, §6.4 | FULL | Must | 13 | L7-15, L7-06, L7-09 | À faire
L7-17 | L7 | E7.5 | Recette & mise en production | Tâche technique | Mise en production et hypercare | Bascule, surveillance renforcée. | - Production déployée via pipeline - Période d'hypercare avec points quotidiens - Plan de retour arrière documenté | EX-NFR-02 | §5.5, §1.8 | DEVOPS | Must | 5 | L7-16, L7-10, L7-11 | À faire

## Lots
Lot | Périmètre | Tickets | Points | Points terminés
L0 | Socle : monorepo, CI/CD, infrastructure sur site, authentification, sécurité, RBAC, audit, socle API et web
L1 | Années, semestres, référentiel, ressources, grille horaire, Ramadan, imports
L2 | Répartition pédagogique, charge paramétrable, snapshots, vue annuelle
L3 | Contraintes, versions, séances, conflict-engine, éditeur manuel, verrous, avertissements
L4 | Génération FET : port, profils, worker, périmètre, préparation, comparaison, score, adoption
L5 | Workflow, impact, notifications, circuit configurable, tableau de bord
L6 | Exports PDF et Excel
L7 | Clôture, durcissement, performance, exploitation, recette, mise en production
Total

## Epics
Epic ID | Lot | Epic | Tickets | Points
E0.1 | L0 | Monorepo & CI/CD
E0.2 | L0 | Infrastructure sur site
E0.3 | L0 | Authentification & comptes
E0.4 | L0 | RBAC avec portée
E0.5 | L0 | Audit append-only
E0.6 | L0 | Socle API
E0.7 | L0 | Socle web
E1.1 | L1 | Années & semestres
E1.2 | L1 | Structure académique
E1.3 | L1 | Enseignants, grades & décharges
E1.4 | L1 | Salles & équipements
E1.5 | L1 | Grille horaire & indisponibilités
E1.6 | L1 | Grille Ramadan
E1.7 | L1 | Import depuis une année clôturée
E1.8 | L1 | Imports CSV/XLSX
E2.1 | L2 | Volumes prévus (maquette)
E2.2 | L2 | Charge paramétrable
E2.3 | L2 | Saisie de la répartition
E2.4 | L2 | Charges
E2.5 | L2 | Validation & snapshots
E2.6 | L2 | Demandes de modification
E2.7 | L2 | Vue annuelle des charges
E3.1 | L3 | Contraintes
E3.2 | L3 | Versions & séances
E3.3 | L3 | Conflict-engine
E3.4 | L3 | Bail d'édition & concurrence
E3.5 | L3 | Éditeur manuel
E3.6 | L3 | Guidage de résolution
E3.7 | L3 | Grille d'édition (UI)
E3.8 | L3 | Complétude & impacts référentiel
E3.9 | L3 | Vœux des enseignants
E3.10 | L3 | Verrous
E3.11 | L3 | Avertissements acceptés
E3.12 | L3 | Covoiturage & exigences de salle
E3.13 | L3 | Imports de planification
E4.1 | L4 | Spike FET (S1)
E4.2 | L4 | Port & adaptateur FET
E4.3 | L4 | Worker de génération
E4.4 | L4 | Profils de génération
E4.5 | L4 | Préparation et périmètre
E4.6 | L4 | API de génération
E4.7 | L4 | Comparaison & adoption
E4.8 | L4 | UI génération
E5.1 | L5 | Machine d'états des versions
E5.2 | L5 | Validation par les Responsables
E5.3 | L5 | Publication & révisions
E5.4 | L5 | UI workflow
E5.5 | L5 | Circuit de validation configurable
E5.6 | L5 | Notifications
E5.7 | L5 | Tableau de bord
E5.8 | L5 | Espace Direction
E6.1 | L6 | Spike PDF/Excel (S2)
E6.2 | L6 | Modèles & jobs d'export
E6.3 | L6 | Rendus XLSX/PDF
E6.4 | L6 | UI exports
E7.1 | L7 | Clôture & archivage
E7.2 | L7 | Durcissement sécurité
E7.3 | L7 | Performance
E7.4 | L7 | Exploitation & conformité
E7.5 | L7 | Recette & mise en production
Total